Согласовано :	                                                                     Утверждаю:

Начальник МКУ УО МО 	                                                Директор  МКОУ

«Хасавюртовский район»	                     «Кандаураульская СОШ им.О.К.Кандаурова»

______________К.А.Кабардиев	                        ___________Арсланбекова Г.Л.

Приказ  №    от 25.11.2023г.

Рассмотрено:

Общим собранием работников

Принято от 25.11.2023г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ   «Кандаураульская средняя общеобразовательная школа им.О.К.Кандаурова»

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ

«На пути к Школе Минпросвещения  России »

на 2023-2028 г.

2023г

Паспорт Программы развития

| Наименование | Содержание |
| --- | --- |
| Полное наименование ОО | Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение Кандаураульская средняя общеобразовательная школа им.О.К.Кандаурова , Хасавюртовский район (МКОУ "Кандауральская СОШ им.О.К.Кандаурова") |
| Документы, послужившие основанием для разработки Программы развития | Перечень нормативных правовых актов федерального, регионального, муниципального уровней, локальных нормативных актов ОО: - Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». - Федеральный закон от 24.09.2022 № 371-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" и статью 1 Федерального закона "Об обязательных требованиях в Российской Федерации"». - Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» (п. 4.4 паспорта Национального проекта «Образование», утв. президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, протокол от 24.12.2018 № 16). - Федеральные проекты «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Учитель будущего», «Школа Минпросвещения России». - Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации на 2017–2030 годы, утвержденная указом Президента от 09.05.2017 № 203. - Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых талантов, утвержденная Президентом 03.04.2012 № Пр- 827. - Основы государственной молодежной политики до 2025 года, утвержденные распоряжением Правительства от 29.11.2014 № 2403-р. |

|  | - Распоряжение Минпросвещения от 21.06.2021 № Р-126 «Об утверждении ведомственной целевой программы "Развитие дополнительного образования детей, выявление и поддержка лиц, проявивших выдающиеся способности"». - Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года, утвержденная распоряжением Правительства от 31.03.2022 № 678-р. - Распоряжение Правительства от 24.06.2022 № 1688-р «О Концепции подготовки педагогических кадров для системы образования на период до 2030 года». - Распоряжение Правительства от 28.04.2023 № 1105-р «О концепции информационной безопасности детей в Российской Федерации». - Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года, утвержденная распоряжением Правительства от 29.05.2015 № 996-р. - Приказ Минпросвещения от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» (ФГОС-2021).  Приказ Минпросвещения от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (ФГОС-2021). - Приказ Минобрнауки от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования». - Приказ Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования».  Приказ Минобрнауки от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования». - Приказ Минпросвещения от 18.05.2023 № 372 «Об утверждении федеральной образовательной программы начального общего образования». |
| --- | --- |

|  | - Приказ Минпросвещения от 18.05.2023 № 370 «Об утверждении федеральной образовательной программы основного общего образования». - Приказ Минпросвещения от 18.05.2023 № 371 «Об утверждении федеральной образовательной программы среднего общего образования». - Приказ Минпросвещения от 23.03.2020 № 117 «Об утверждении Порядка осуществления деятельности школьных спортивных клубов (в том числе в виде общественных объединений), не являющихся юридическими лицами». - Приказ Минпросвещения от 27.07.2022 № 629 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». - Письмо Минпросвещения от 11.05.2021 № СК-123/07. - Письмо Минпросвещения от 29.12.2022 № АЗ-1832/04. - Письмо Минпросвещения от 10.11.2021 № ТВ-1983/04. - Письмо Минпросвещения от 12.09.2022 № 07-6179. - Письмо Минпросвещения от 31.01.2023 № АБ-355/06.  Письмо Минпросвещения от 01.06.2023 № АБ-2324/05  Письмо Минпросвещения от 30.03.2021 № ВБ-511/08. Протокол Минпросвещения от 27.12.2021 № СК-31/06пр «О создании и развитии школьных театров в субъектах Российской Федерации».  Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г.№474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»;  Указ Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 г. №400 «О стратегии национальной безопасности Российской Федерации»;  Указ Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. №809 «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно- |
| --- | --- |

|  | нравственных ценностей»;  Указ Президента Российской Федерации от 24 декабря 2014 г. №808 «Об утверждении Основ государственной культурной политики» (с изменениями, внесенными Указом Президента Российской Федерации от 25 января 2023 г. №35);  Государственная программа Российской Федерации  «Развитие образования» (утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642); Приказ МКОУ "Кандаураульская СОШ им.О.К.Кандаурова"от 05.11.2023 г. № 17 «Об участии в реализации проекта «Школа Минпросвещения России» и разработке Программы развития МКОУ "Кандаураульская СОШ им.О.К.Кандаурова" |
| --- | --- |
| Цель | Создание современных условий организации образовательной деятельности для перехода на более высокий уровень соответствия модели «Школа Минпросвещения России», которые будут способствовать внутренней учебной мотивации обучающихся, развитию мотивации педагогических работников к профессиональной деятельности, формированию доверия родителей к системе образования посредством понятных требований и ожиданий школы . Формирование и реализация модели современной школы, объединяющей детей и взрослых, обеспечивающей доступность качественного образования и равные возможности для всех обучающихся, их всестороннее развитие, здоровьесбережение, направленной на совершенствование системы профессиональной ориентации, воспитание патриотизма, российской гражданской идентичности, духовно-нравственной культуры на основе российских традиционных духовных и культурных ценностей. |
| Комплексные задачи Программы развития | 1.Проведение самодиагностики образовательной организации, определение уровня соответствия статусу проекта |

|  | «Школа Минпросвещения России»; 2.Управленческий анализ и проектирование условий перехода на следующий уровень соответствия модели «Школа Минпросвещения России» . 3.Выбор управленческого трека развития школы 4.Описание условий перехода на следующий уровень соответствия модели «Школа Минпросвещения России» с учѐтом магистральныхнаправлений развития: 1)Знание: качество и объективность; 2)Воспитание; 3)Здоровье; 4)Творчество; 5)Профориентация; 6)Учитель . Школьные команды; 7)Школьный климат; 8)Образовательная среда 5.Развитие управленческой модели школы; 6.Построение системы персонифицированного профессионального развития педагогов и руководителей школы, обеспечивающую своевременную методическую подготовку с целью достижения планируемых образовательных результатов; 7.Формирование предметно-пространственной среды в перспективе цифровизации образования для расширения возможности индивидуализации образовательного процесса с нацеленностью на достижение планируемых планируемых образовательных результатов; 8.Развитие направления работы с семьёй(школа для ребёнка и для всей семьи); 9.Повышение качества образования; 10.Расширение возможности образовательного партнёрства для повышения качества освоения содержания учебных предметов в практическом применении; 11.Модернизация материально-технической базы. |
| --- | --- |

|  | 12.Независимая оценка качества образования , система внутреннего аудита . |
| --- | --- |
| Планируемые результаты реализации Программы развития | - Достижение показателей не ниже среднего уровня «Школы Минпросвещения России», соответствие единым требованиям к образовательной среде, школьному климату, организации образовательной, просветительской , воспитательной деятельности. - Предоставление каждому обучающемуся качественного общего образования, достижение максимально возможных образовательных результатов на основе лучших традиций отечественной педагогики, предполагающих реализацию углубленного и профильного обучения, проектной и исследовательской деятельности, в том числе с применением электронных образовательных ресурсов, обеспечение объективной внутренней системы оценки качества образования. - Развитие личностных качеств обучающихся в соответствии с приоритетами государственной политики в сфере воспитания на основе российских традиционных духовно-нравственных ценностей. - Формирование здоровьесберегающего потенциала общеобразовательной организации на основе применения специальных технологий и методик обучения и воспитания, в том числе адаптивных, направленных на гармоничное физическое и психическое развитие, социальное благополучие, сохранение и укрепление здоровья и обеспечение личной безопасности обучающихся. - Формирование осознанного отношения обучающихся к профессионально-трудовой сфере, основанного на создании условий для формирования у них набора компетенций, необходимых для успешного самоопределения и общей внутренней готовности к разрешению проблем профессиональной жизни с использованием системы профессиональных проб, сетевых программ с колледжами и вузами, сотрудничества с семьей, с участием работодателей и |

|  | заинтересованной общественности. - Создание условий и ситуаций успеха созидательной деятельности, способствующих максимальной реализации потенциальных возможностей и наиболее полному раскрытию творческого потенциала обучающихся. - Поддержка и развитие личностных и профессиональных компетенций педагогических работников (непрерывное профессиональное развитие, наставничество, адресная помощь и сопровождение) и максимальное использование потенциала каждого члена команды.. 8.Формирование уклада общеобразовательной организации, поддерживающего ценности, принципы, нравственную культуру, создание безопасного и комфортного образовательного пространства. 9. Создание современной мотивирующей образовательной среды являющейся действенным инструментом становления субъектной позиции обучающихся. 10.Организация партнерских отношений/сетевого взаимодействия: заключение договоров с профессиональными учебными заведениями и предприятиями. |
| --- | --- |
| Сведения о разработчиках | Администрация муниципального казённого общеобразовательного учреждения «Кандаураульская СОШ им.О.К.Кандаурова», Хасавюртовский район (МКОУ "Кандаураульская СОШ им.О.К.Кандаурова") |
| Период реализации | С 2023 года по 2028 год – 5 лет |
| Этапы реализации Программы развития | 1-й этап – подготовительный (октябрь 2023-март 2024 года). 2-й этап – практический (апрель 2024 года - май 2028 года). 3-й этап – обобщающий (2028 год). |
| I этап – подготовительный (январь 2024 г. – март 2024 г.) | -Приказ МКОУ "Кандаураульская СОШ им.О.К.Кандаурова" о продолжении участия в проекте «Школа Минпросвещения» в 2023/24 учебном году; -Приказ о продолжении участия в проекте «Школа |

|  | Минпросвещения» в 2024 учебном году и разработке Программы развития МКОУ "Кандаураульская СОШ им.О.К.Кандаурова"; -Приказ об утверждении Программы развития МКОУ "Кандаураульская СОШ им.О.К.Кандаурова"; -Приказ об утверждении плана реализации («Дорожной карты» по реализации Программы развитияМКОУ "Кандаураульская СОШ им.О.К.Кандаурова"; -Информирование родительской общественности об изменениях в образовательной деятельности ОО: -серия общешкольных родительских собраний «На пути к «Школе Минпросвещения»; -размещение информации на официальном сайте учреждения, в соц.сетях; -оформление информационного стенда в учреждении. |
| --- | --- |
| II этап – реализация (апрель 2024 г. – июнь 2026 г.) | Реализация мероприятий дорожной карты программы развития; корректировка решений в сфере управления образовательной деятельности; достижение школой уровня соответствия статусу «Школа Минпросвещения России» не ниже среднего. Реализация проектов и подпроектов : «Знание: качество и объективность» «Продвижение: одаренные дети» «Наставничество: ученик-ученик» «Образовательная среда» «Вектор роста педагога» «Здоровье и спорт» «Школа радости и комфорта» «Дополнительное образование» «Приоритеты воспитания» «Школа для всех» (реализация АОП) «Профориентация |
| III этап – обобщающий | Рефлексивный анализ и принятие управленческих решений по |
| (апрель 2024- июнь 2026г) | перспективе развития ОО. Проведение заседаний методических объединений, методического совета, педагогического совета, общего собрания коллектива. Результаты реализации программы представить с СМИ, в отчете о результатах самообследования ОУ |
| Порядок финансирования Программы развития | Указать источники финансирования Программы развития (бюджетные, внебюджетные средства) |
| Контроль реализации | Постоянный контроль выполнения Программы осуществляет административная команда с ежегодным обсуждением результатов на итоговом педагогическом совете, на общем собрании. Административная команда осуществляет ведение мониторинга по реализации Программы развития, анализ и рефлексию образовательной деятельности. По итогам мониторинга принимаются управленческие решения по конкретизации, коррекции, дополнению Программы развития на соответствие статусу и целевому уровню «Школы Минпросвещения России». Результаты контроля публикуются ежегодно в Публичном докладе, на сайте школы. Мониторинг реализации Программы развития. Контроль реализации Программы развития осуществляют заместители директора по УВР Абдуллаева А.И.; Алхаматова К.М., заместители директора по ВР Хакимова Г.А.. |

1. 	Информационная справка об ОО

| Наименование | Содержание |
| --- | --- |
| Основные сведения об ОО | Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение МКОУ "Кандаураульская СОШ им.О.К.Кандаурова" Хасавюртовского района. - Дату создания 2020 год. - ИНН 0534019990 - Учредителем ОО является Хасавюртовский муниципальный район. Функции и полномочия Учредителя в отношении Учреждения осуществляет Администрация Хасавюртовского района. - Сведения о лицензии серия № 9612 от 07.04.2020 г. - Информацию о месте нахождения ОО (юридический: 368044, Республика Дагестан, Хасавюртовский район, с.Кандаураул, ул.Объездная, 50) |
| 7. | фактический адрес: 368044, Республика Дагестан, Хасавюртовский район, с.Кандаураул, ул.Объездная, 50) 7.Контакты: 8(928)5538934 -адрес электронной почты ОО: mkou_kandauraul@e-dag.ru -адрес официального сайта ОО: https://sh-kandauraulskaya-r82.gosweb.gosuslugi.ru/ |
| Сведения | Указать количество обучающихся по уровням образования |

| об обучающихся | Количество обучающихся по уровням образования: Начальное - 176, основное-188 , среднее -14 .Из них : - Дети с ОВЗ- 3 - Дети-инвалиды- 11 |
| --- | --- |
| Краткая характеристика организационнопедагогических условий | Управление школой осуществляется в соответствии с законодательством РФ и Уставом ОУ и строится на принципах единоначалия и самоуправления, на основе демократичности, открытости, приоритета общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья человека, свободного развития личности, автономности и светского характера образования . Непосредственное управление школой осуществляет директор. Структура управления ОО: - заместители директора по УВР; - заместитель директора по ВР; - завхоз ; - родительский комитет; - советник директора по воспитательной работе; - совет обучающихся. В основу управления положена четырехуровневая структура: 1. Уровень директора (уровень стратегического управления). Директор школы определяет совместно с Управляющим советом стратегию развития школы, представляет её интересы в государственных и общественных инстанциях. На уровне функционируют субъекты управления: - Управляющий совет - Педагогический совет - Совет родителей - Уровень тактического управления – уровень заместителей директора. На этом уровне функционирует методический совет как субъект управления. - Уровень учителей (уровень оперативного управления), структурных подразделений школы (временные творческие группы, методические объедине Структурные подразделения методической службы школы действуют на основ утвержденных положений. - Уровень обучающихся - уровень оперативного (соуправления), органы ученического самоуправления. В каждом классе организовано самоуправление обучающихся, а в |

|  | Учреждении уже сформировался актив, который в следующем учебном году, когда появятся старшие классы, будет реорганизован в Совет обучающихся. Ребята принимают активное участие в организации воспитательных мероприятий (предметные и тематические недели, соревнования и праздники). Для осуществления учебно-методической работы в Учреждении создан Методический совет и 11 методических объединений (далее – МО): - МО учителей предметов гуманитарного цикла. - МО учителей предметов математически,физики и ИКТ. - МО учителей п- химии ,биологии и географии - МО учителей иностранного языка. - МО учителей технологии и искусства. - МО учителей истории и обществознания - МО учителей предметов аварского языка и литературы 8. МО учителей предметов чеченского языка и литературы - МО учителей начальных классов (1- 4 классы). - МО учителей физической культуры и ОБЖ. - МО классных классных руководителей . Язык, на котором осуществляется образование: русский Электронное обучение и дистанционные образовательные технологии при реализации программы используются через электронные образовательные платформы: МЭШ, Сферум. Основным видом деятельности Учреждения является реализация общеобразовательных программ: - Основной образовательной программы начального общего образования по ФОП начального общего образования, утвержденному приказом Минпросвещения России от от 18 мая 2023 г. N 372 (1-4 классы);Форма обучения: очная . Нормативный срок обучения: 4г. - Основной образовательной программы основного общего образования по ФОП основного общего образования, утвержденному приказом Минпросвещения России от от 18 мая 2023 г. N 370 (5-9 классы); Форма обучения: очная.Нормативный срок обучения: 5 лет - Основной образовательной программы среднего общего образования по ФОП среднего общего образования, утвержденный Приказом |
| --- | --- |

|  | Минпросвещения от 18.05.2023 N 371.Форма обучения: очная Нормативный срок обучения: 2 года Также Учреждение реализует: - Адаптированную основную общеобразовательную программу основного общего образования обучающихся с ЗПР (вариант 7.1); Форма обучения: очная .Нормативный срок обучения: 5 лет - Адаптированную основную общеобразовательную программу начального общего образования обучающихся с ЗПР (вариант 7.1); Форма обучения: очная .Нормативный срок обучения: 4 года . - Адаптированную основную общеобразовательную программу начального общего образования обучающихся с аутизмом ; Форма обучения: очная . Нормативный срок обучения: 4 года . Программы внеурочной деятельности: - программа внеурочной деятельности «Разговоры о важном»; - программа внеурочной деятельности «Россия – мои горизонты»; - программа внеурочной деятельности «Функциональная грамотность»; - программа внеурочной деятельности «ЮИД» - программа дополнительного образования «Школьный спортивный клуб»; - программа дополнительного образования «Школьный театр»; - программа дополнительного образования «Школьный хор»; - программа дополнительного образования «Воллейбол». - программа дополнительного образования «РДДМ». -программы дополнительного образовани «Юнармия». - Используемые образовательные технологии: - информационно-коммуникативные технологии; - технология формирования критического мышления; - проектная технология; - технология проблемного обучения; - здоровьесберегающая технология; - игровая технология; - технология интегрированного обучения; - - технология педагогического сотрудничества; - технология уровней дифференциации. |
| --- | --- |

|  | - исследовательские методы в обучении, технологии использования в обучении игровых методов: ролевых, деловых видов обучающих игр, обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа). Учреждение реализует дополнительные общеразвивающие программы, индивидуальные планы обучения на дому. Педагоги используют современные эффективные образовательные технологии, обеспечивающие качество образования, такие как технология развития критического обучения, стратегии смыслового чтения; проблемного обучения, здоровьесбережения, ИКТ и другие. В школе созданы материально-технические условия для успешной реализации основных образовательных программ: 22 учебных кабинета, оборудованных интерактивной доской/проектором и документ-камерой, с доступов в Интернет, ; 2 компьютерных класса, 1 мастерская по технологии для мальчиков и кабинет домоводства для девочек ; кабинет ОБЖ ; библиотека, медиатека, спортивная площадка, столовая, медицинский кабинет . В школе созданы все условия для детей-инвалидов и лиц с ОВЗ: вход в здание оборудованпандусом ; разметка. Создание в образовательной организации информационно- образовательной среды (далее – ИОС), соответствует требованиям ФГОС. Основными элементами ИОС являются: - информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; - информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; - информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; - вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; - прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово-хозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский учет, делопроизводство, кадры и т. д.). Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям и обеспечивать использование ИКТ: - в учебной деятельности; |
| --- | --- |

|  | - во внеурочной деятельности; - в исследовательской и проектной деятельности; - при измерении, контроле и оценке результатов образования; - в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, а также дистанционное взаимодействие образовательной организации с другими организациями социальной сферы и органами управления. Основные компоненты информационно-образовательной среды: Цифровой образовательный контент (https://academy-content.apkpro.ru/) Библиотека образовательного контента: Российская электронная школа https://resh.edu.ru/ Единый бесплатный доступ к материалам ведущих образовательных онлайнсервисов России Библиотека МЭШ https://uchebnik.mos.ru/catalogue Платформа, интегрированная с электронным дневником/журналом, учебным оборудованием. Содержит: электронные учебники, учебные пособия, сценарии уроков. Цифровые инструменты для организации дидактических игр на уроке https://myschool.edu.ru/?ysclid=lvdryns0e5159739748 Образовательные интернет платформы https://www.yaklass.ru/ https://uchi.ru/teachers/lk/main |
| --- | --- |
| Сведения о режиме деятельности | В ОУ учебные планы далее – УП) и календарный учебный график (далее – КУГ) составлены на основе федеральных документов. КУГ обеспечивает выполнение требований к режиму образовательного процесса, установленных Санитарными правилами 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 года № 28. Продолжительность учебного года: начало учебного года для обучающихся 1-11 классов – 02.09.2024 года; окончание учебного года для обучающихся 1-8 и 10 классов – 30.05.2025 года. Для 9 классов окончание учебного года определяется в соответствии с расписанием государственной итоговой аттестации на 2024/2025 |

|  | учебный год. Количество учебных недель: в 1 классах - 33 учебных недели; во 2-9 классах - 34 учебных недели. Все обучающиеся 2 - 9 классов аттестуются по четвертям, 10,11 классы - по полугодиям. Продолжительность учебных периодов: учебный год условно делится на четверти, являющимися периодами, за которые обучающимся выставляются промежуточные отметки за текущее освоение образовательной программы. Для 1 классов предусмотрены дополнительные каникулы . Режим работы школы: пятидневная учебная неделя с 08.00 - 19.00. На период каникул устанавливается особый график. Режим обучения: 1-11 классы - 5-дневная учебная неделя. Начало учебных занятий в 08.00 (для 1, 7-11 классы), для обучающихся 2, 3,4,5, 6, классов в 13.30. Продолжительность уроков - 40 минут. Расписание звонков составлена с учетом требования Составлено в соответствии с учетом требований СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические требования к условиями организации обучения в общеобразовательных организациях» (с изменениями и дополнениями). Обучающиеся 1-х классов обучались в 1 полугодии по ступенчатому расписанию. Занятия внеурочной деятельности и занятия дополнительного образования проводятся в соответствии с расписанием, организуются до или после уроков с перерывом до 40 минут. В школе организовано 4 группы кратковременного пребывания (далее – ГКП) для будущих первоклассников . Режим работы ГКП: понедельник , среда ,пятница с 09.00 до 11.00ч. |
| --- | --- |
| Сведения о работниках ОО | Общее количество работников-110 чел., количество педагогических работников -92 чел., количество учителей-84чел.; количество специалистов (педагоги-психологи-4, социальный педагог-1, педагог-библиотекарь-2, советник директора по ВР-1); учителя- дефектологи, учителя-логопедыотсутствуют; количество педагогов, имеющих ведомственные награды ("Почетный работник общего образования РФ")- 21 чел.. Доля работников с высшим образованием- 72% ; Доля учителей, имеющих высшую квалификационную категорию- 38%, первую квалификационную категорию- 9,7%; количество учителей, имеющих квалификационную |

|  | категорию «педагог-наставник»/«педагог-методист» -0 чел.; иные особенности коллектива (выпускники школы – работники ОО- 32 чел., молодые специалисты- 2 чел.) |
| --- | --- |
| Краткая характеристика окружающего социума, наличие социальных партнеров | - МКОУ "Кандаураульская СОШ им.О.К.Кандаурова" расположена на окраине с. Кандаураул Хасавюртовского района, рядом с мечеть, где совместно проводятся культурнопросветительских мероприятий по разным направлениям: - Сельская организация ветеранов войны и труда (патриотическое направление) - сельская организация воинов – интернационалистов и воинов запасов (патриотическое) - районный краеведческий музей (патриотическое направление) - региональное отделение «Единая Россия» (патриотическое направление) - Сетевое взаимодействие по программам дополнительно образования с учреждением МКОУ ДО«Дом детского творчества (общеинтеллектуальное) и "Кандаураульская СОШ им.О.К.Кандаурова" (управленческое направление, методическая работа) - совместное проведение культурных, спортивных мероприятий, слеты, тематические смены волонтерская деятельность - участие по сохранению мемориалов, памятников, обелисков. - Межрайонный центр занятости населения- трудоустройство несовершеннолетних обучающихся, ярмарки профессий, тестирование по профориентации. - Государственная инспекция безопасности дорожного движения- профилактическая работа, предупреждение детского дорожнотранспортного травматизма. - Отдел по делам несовершеннолетних - профилактическая работа, проведение встреч, бесед, совета профилактики. Учреждение старается удовлетворить интересы и потребности каждого ребёнка, индивидуально подходя к запросам обучающихся и их родителей (законных представителей). Все заинтересованы в том, чтобы ребёнок получил качественное основное и дополнительное образование, при этом уделяется особое внимание безопасности детей в течение всего периода |

|  | пребывания в учреждении |
| --- | --- |
| Краткое описание достижений ОО за предыдущие 3 года | С 1 сентября 2022 года в МКОУ «Гимназия Культуры мира им.А.Д.Адилсолтанова» реализуется Рабочая программа воспитания, которая направлена на решение проблем гармоничного вхождения школьников в социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми. Воспитательная программа показывает, каким образом педагоги могут реализовать воспитательный потенциал их совместной с детьми деятельности. Одним из результатов реализации программы школы становится приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе. Программа призвана обеспечить достижение обучающимися личностных результатов, указанных во ФГОС НОО, ООО: - формирование у обучающихся основ российской идентичности; - готовность обучающихся к саморазвитию; - мотивацию к познанию и обучению; - ценностные установки и социально-значимые качества личности; - активное участие в социально-значимой деятельности. Рабочая программа воспитания состоит из 11 модулей и реализовывается в полном объеме. Школа находится в развивающемся микрорайоне, где отсутствуют учреждения дополнительного образования детей, объекты культурной значимости, поэтому активную роль в обогащении и совершенствовании воспитательной деятельности играют объединения дополнительного образования. С момента открытия и по сегодняшний день на базе школы реализуются программы дополнительного образования по всем 6 направлениям. Помимо дополнительных программ у обучающихся есть возможность для участия в проектах Российского движения детей и молодежи. Первичное отделение было открыто в апреле 2023 года. Детское самоуправление - неотъемлемая часть школьной жизни. Оно представлено как Советом обучающихся, состоящих из учеников 8-9 классов, так и Активом школы, в который входят представители от каждого класса с 5 по 9. На базе школы с 1 сентября 2023 года активно ведет работу Центр |

|  | детских инициатив. Здесь ребята могут проявить себя в таких направлениях, как Школьный театр, Школьный музей, Школьный спортивный клуб, Школьный медиацентр. Работа с семьей является одним из важнейших компонентов воспитательного процесса школы. Большое внимание уделяется организации планомерной совместной деятельности с родительской общественностью, взаимосвязи со школьными педагогами - психологами, социальным педагогом. Проводятся общешкольные очные и онлайн родительские собрания, конференции, практикумы, круглые столы. Не остается в стороне и патриотическое воспитание школьников. Патриотическим ритуалом является поднятие флага России и исполнение Государственного гимна. В церемонии участвует поочередно каждый класс общеобразовательного учреждения. В МКОУ «Кандаураульская СОШ им.О.К.Кандаурова» активно ведется работа по профориентации школьников. Ученики 6-11 классов в 2023-2024 году стали участниками проекта «Билет в будущее», где с большим удовольствием участвуют в различных мероприятиях и диагностиках проекта. Для ребят 1-5 классов тоже разработан план работы, в ходе которого они знакомятся с интересными профессиями и узнают много нового. Большой вклад в это направление вносят и родители обучающихся, которые приходят в школу для проведения различных встреч и мастер-классов для них. Педагогический коллектив активно представляет опыт работы: в 2021 г. 6 педагогов представили опыт на школьном уровне, 1 на муниципальном; в 2022 - 6 учителей – на школьном, 1 на муниципальном; в 2023 - 8 учителей – на школьном, 1 на муниципальном. Абасова С.И. приняла участие во всероссийском проекте «Лучший учитель года» . Белиева А.Р., учитель русского языка и литературы, стала членом жюри по проверке работ участников муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку и литературе. Рашидов З.Я. учитель математики, стала членом жюри по проверке работ участников муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по математики. Индербиева З.И. по биологии. Открытые республиканские соревнования по спортивному ориентированию среди учащейся молодежи «Президентские состязания» - |
| --- | --- |

|  | - Конкурс «Лучший молодой учитель» Хатаева М.Р. (победитель) - Конкурс «Учитель здоровья 2023» Керимова И.М. (победитель) - Конкурс «Учитель года» Мусхабова З.Т. (победитель) - Фестиваль «Дружба народов» ( Темаева М.М.) - Фестиваль чеченского языка ( Османова Д.Э.) - Конкурс «Права человека глазами ребенка» -Ибрагимова Х.Ш. - Муниципальный этап Всероссийского конкурса «Учитель года» ( Абасова С.И.) - Конкурс «Лучшая методическая разработка»(Мажидова Р.И.) - Конкурс исследовательских работ «Моя Россия» ( Акаева Н.А..) - «Мой край»- (Темиргаева Л.А.) Конкурс чтецов «Дагестан –моя любовь и моя клятва» (Акаева Н.А) - творческие конкурсы : «Наследие Великой Победы»- Нурадилов Х.Э. «Письмо солдату» -Баймуратова А.М. «Гордимся славою героев» - Темиргаева Л.А. Конкурс сочинений «Без срока давности»- Бацаева М.М. Экологический форум «Зеленая планета-22» -Метишева А.А. Конкурс «Всемирный день воды» -Басханова А.С. Конкурс «Снежный городок» - Мусхабова Р.М. - Конкурс исследовательских творческих работ : - «Мы гордость Родины» -Адилсултанова С.Т. - «Этнос. Современный контест» Темиргаева Л.А. - Творческие конкурсы «Космическое путешествие» «В мире цветов» - Алтемирова Т.С. «Беляевские чтения» -Мухиева Э.Х. |
| --- | --- |

|  | - Республиканский смотр-конкурс «Защитник Отечества» среди военно - патриотических клубов, кружков и объединений - Республиканская заочная акция «Письмо солдату» - 2 место; - Республиканский этап олимпиады по литературе - 3 место; - Республиканская Акция «Вахта Памяти-2024» - Республиканский заочный конкурс эссе «Я помню. Я горжусь»- Диплом II степени победителя; - Конкурс «День Победы глазами детей» (Номинация «Подаренная надежда») - 1 место; - Форум «Шаг в будущее» - Всероссийский Конкурс исследовательских работ «Шаги в науку» - 3место; 2022 Всероссийский конкурс детских рисунков, посвящённый Дню народного единства «Сила России - наш народ» - 2 место 2022год - Публикации методических разработок - свидетельство о публикации - Международный конкурс по педагогике «Современные педагогические технологии для реализации требований ФГОС»Диплом 2 степени - Неделя молодых педагогов, начинающих специалистов и их наставников "Учитель должен быть крылатым и обязательно с мечтой"-Диплом 2 степени - ВСОШ по литературе «Сириус» - Победитель; - Международный фестиваль «Дружба Народов» - Свидетельство о публикации в сборнике научно-исследовательских, методических и творческих работ «Моя Отчизна. Избранное»; - Региональный конкурс научно-исследовательских, методических и творческих работ «Мой край» - Диплом 3 степени; - Всероссийский детский конкурс рисунков «Мое счастливое детство» - 2 место; - Международный конкурс "Экология России"- 2 место; - «Проектная деятельность на уроках информатики» - «Пишем будущее» - Победитель; - ВСОШ по родной чеченской литературе 2023 год – Победитель |
| --- | --- |

|  | - ВСОШ по родному чеченскому языку 2023 год – Победитель - ВСОШ по ОБЖ 2023 год – Призер - Республиканский Открытый Кубок по стрельбе из пневматической винтовки "Краповый берет" между командами ВПК и НВП - 3 место; - Всеросийский конкурс юных аграриев «Юннат» 3место - Республиканский конкурс исследовательских проектов младших школьников «Первоцвет-2023» 2 место - Республиканская научно- практическая конференция учащихся общеобразовательных организаций «Путь к успеху». - Республиканский конкурс креативной фотографии«Глазами детей» - Республиканская акция рисунков «Слезы памяти!» - Всероссийский творческий конкурс «Пусть слово доброе душу разбудит» призер - Всероссийская акция «Всероссийская акция «Я – гражданин России» Всероссийский конкурс научно-технического творчества «Шустрик» - Республиканская научно- практическая конференция «Экологические проблемы Республики Дагестан глазами детей» - Всероссийский конкурс «Живая история в каждом из нас» - Всероссийский конкурс «Моя малая родина: природа культура этнос» - Всероссийский конкурс- фестиваль по энергосбережению «Вместе ярче» Всероссийская олимпиада школьников «Высшая проба» - Республиканская научно- практическая конференция молодых исследователей «Шаг в будущее» - Региональная телевизионная гуманитарная олимпиада школьников «Умники и умницы Дагестана» - Международный конкурс иллюстраций «Вечные ценности – диалог культур: Россия – Китай» - Всероссийская олимпиада по избирательному праву и избирательному процессу. - Республиканский конкурс чтецов «Талисман страны гор», посвященный 90 летию народного поэта Ф.Г. Алиевой» - Республиканский конкурс Золотые правила |
| --- | --- |

|  | нравственности»,приуроченного к Году образования» - XV Республиканский ежегодный конкурс работ учащихся «Права человека глазами детей» - Республиканский конкурс «Науки юношей питают» - Республиканский конкурс исследовательских работ обучающихся «Мы дружбой народов сильны», посвященного« Дагестанцы – участники специальных военных операций в Сирии и на Украине» - VII Всероссийский конкурс «История местного самоуправления моего края» - Региональный трек Всероссийского конкурса научно- технологических проектов«Большие вызовы». - Всероссийский конкурс детского рисунка «XXI век глазами детей». - Республиканский турнир по интеллектуальной игре Брейн -ринг среди обучающихся общеобразовательных организаций Республики Дагестан. » - Республиканский конкурс, посвященный Всемирному дню воды «Забота о чистой воде - забота о будущем». - II Всероссийский детский экологический форум- конкурс «Изменение климата глазами детей – 2023». - Межмуниципальный творческий конкурс, посвященный традиционным семейным ценностям, быту, культуре, истории народов Дагестана и России - Всероссийский конкурсный проект «Культурное наследие» Республиканский конкурс – фестиваль для детей с ограниченными возможностями здоровья «С песней к Победе - Всероссийский проект»Ласточки победы» - Всероссийский конкурс видеороликов «Без срока давности» Всероссийский конкурс исследовательских работ «Без срока давности» |
| --- | --- |

2.Проблемно-ориентированный анализ текущего состояния и результатов самодиагностики.

# ПРОЕКТ

«Школа Минпросвещения России»:

Перспективный профиль МКОУ «Кандаураульская СОШ им.О.К.Кандаурова»  в целях повышения качества образования с учетом показателей проекта

Разработчики: Замдиректора по УВР Абдуллаева А.И. и педагоги

МКОУ «Кандаураульская СОШ им.О.К.Кандаурова»

Введение

Реализация проекта затронет такие вопросы, как качество получаемых знаний, формирование инклюзивного пространства, решение широкого круга воспитательных задач, развитие дополнительного образования, реализация здоровьесберегающих технологий и психологическое сопровождение обучающихся, а также ряд других вопросов.

Актуальность: проект «Школы Минпросвещения России» представляет собой теоретический и практический интерес, является ориентацией на лучшие, передовые, наиболее эффективные практики в системе образования, обеспечивающие высокие образовательные результаты иформирование российской гражданской идентичности обучающихся каксоставляющей их социальной идентичности, обеспечивающиепреемственность образовательных программ начального общего, основногообщего и среднего общего образования.

Цель: разработать   модель «Школа Минпросвещения России» включающую в себяописание системы показателей образовательной деятельности по направлениям: «Знание», «Здоровье», «Творчество», «Воспитание», «Профориентация», «Учитель. Школьная команда», «Школьный климат», «Образовательная среда».

Задачи: исследовать уровень соответствия модели новой школы; разработать на основе полученной информации программу развития позволяющую выйти на следующий уровень.

Целевая группа: учащиеся 1-11 классов  МКОУ «Кандаураульская СОШ им.О.К.Кандаурова»

Предмет исследования: образовательный процесс в 1-11 классах  учащихся с интеллектуальными нарушениями.

Объект исследования: организация занятий и мероприятий с учетом показателей проекта  «Школа Минпросвещения России».

# Этапы реализации проекта

Сроки реализации проекта: 5 лет

Реализация проекта «Школа Минпросвещения России» осуществляется при соблюдении требований законодательства Российской Федерации, прав и законных интересов обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических и иных работников школы. Не менее важен учет мнения участников образовательных отношений при проектировании и реализации тех или иных мероприятий, проведение информационноразъяснительной работы, специальной подготовки коллектива школы. составлена   Дорожная карта руководителя школы, доведена до сведения педагогического коллектива и обсуждена на педагогическом совете с участием родительского комитета школы. В ходе реализации проекта будут привлечены родительская общественность, сетевые партнеры: "Хасавюртовский педагогический колледж ".

Основные этапы проектирования:

- формирование актива Школьной команды, организация его работы.

- проведение самодиагностики, обобщение (оформление) ее результатов.

- подготовка проекта программы развития (системы конкретных мероприятий).

4)общественно-профессиональное обсуждение результатов самодиагностики и проекта программы развития (педагогический совет, совет родителей).

- независимая экспертиза проекта Программы развития.

- утверждение Программы развития по согласованию с учредителем школы.

Состав актива Школьной команды формировался из числа административных и педагогических работников. В Школьную команду входят: директор Арсланбекова Г.Л., советник директора по воспитательной работе Асакова С.М., заместитель директора по воспитательной работе Хакимова Г.А., заместитель директора по учебной работе  Адилсултанова С.Т., педагог-психолог Арсланалиева Г.А.., социальный педагог Абитикова З.М..

В рамках проектирования образа «Школы Минпросвещения России» членами  школьной команды должна быть проведена   самодиагностика в целях определения степени соответствия школы показателям модели «Школа Минпросвещения России», в том числе будет определен уровень соответствия(базовый, средний, полный).По результатам самодиагностики Школьной команды выявлено следующее:

Школа соответствует показателям модели «Школа Минпросвещения России» на базовом уровне. Ориентация на полученный  уровень соответствия

позволит 	управлять 	изменениями 	 	при 	планировании 	профиля 	развития.

Выявлены дефициты по направлениям: «Знание», «Здоровье», Образовательная среда».

Для достижения желаемого уровня соответствия разработана Дорожная карта руководителя по направлениям: «Знание», «Здоровье», «Образовательная среда».

| Направления проекта | Перечень (наименование) мероприятий | Инструменты мотивации школьной команды | Срок | ФИО ответственных лиц (административная |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  | исполнения | команда, педагогические работники) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Знание | Обновление и закупка новых учебников по адаптированным образовательным программам для учащихся 1-11 классов с интеллектуальным нарушением (умственная отсталость) | Поощрения, курсы повышения квалификации |  | 2023-2028 | Административная команда: Нурадилова А.Р., Шаипова Е.А., Адилсултанова С.Т., педагогический состав |
|  | Внедрение и использование проектной и исследовательской деятельности | Награждение дипломами, поощрения, повышение квалификации |  | 2023-2028 | Административная команда: Нурадилова А.Р., Шаипова Е.А., Адилсултанова С.Т., педагогический состав |
|  | Повышение качества образования через усиление практической направленности уроков и занятий внеурочной деятельности | Вручение дипломов | и | 2023-2028 | Административная команда: |

|  | (10 часов рекомендованных курсов) | благодарственных писем учителям и воспитателям, поощрения, премирование |  | Нурадилова А.Р., Шаипова Е.А., Адилсултанова С.Т., педагогический состав |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Организация образовательной деятельности с использованием сетевых форм реализации образовательных программ | Поощрения, премирование, командировки | 2023-2028 | Административная команда: Нурадилова А.Р., Шаипова Е.А., Адилсултанова С.Т., педагогический состав |
| Здоровье | Выполнение единых рекомендаций по здоровьесбережению в школе, в том числе при занятиях за персональным компьютером | Поощрения, премирование, благодарность | 2023-2028 | Административная команда: Нурадилва А.Р., Шаипова Е.А., Адилсултанова С.Т., педагогический |

|  |  |  |  | состав |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Проведение и участие учащихся и сотрудников во Всероссийском физкультурно-оздоровительном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО) | Награждение медалями, удостоверениями, премирование | 2023-2028 | Административная команда: Нурадилова А.Р., Шаипова Е.А., Адилсултанова С.Т., педагогический состав |
|  | Качественная организация горячего питания (единое меню, родительский контроль) | Награждение благодарственными письмами, поощрения | 2023-2028 | Административная команда: Нурадилова А.Р., Шаипова Е.А., Адилсултанова С.Т., педагогический состав |
|  | Организация школьной спортивной команды | Вручение дипломов, грамот, похвальных листов, благодарственных | 2023-2028 | Административная команда: Нурадилова А.Р., Шаипова Е.А., |

|  |  | писем, поощрения |  | Адилсултанова С.Т., педагогический состав |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Образовательная среда | Создание школьного сада (огорода) | Гранты, поощрения, награждения | 2023-2028 | Административная команда: Нурадилова А.Р., Шаипова Е.А., Адилсултанова С.Т., педагогический состав |
|  | Использование «Белого интернета», ограничение использования мобильных телефонов | Поощрения, вручение дипломов, грамот | 2023-2028 | Административная команда: Нурадилова А.Р., Шаипова Е.А., Адилсултанова С.Т., педагогический состав |
|  | Оснащение образовательного процесса информационными | Награждение | 2023-2028 | Административная |
|  | ресурсами: улучшение работы библиотеки / медиацентра | благодарственными письмами, поощрения |  | команда: Нурадилова А.Р., Шаипова Е.А., Адилсултанова С.Т., педагогический состав |
|  | Организация выступлений на сцене (театр, конференция, фестиваль) | Гранты, командировки, вручение дипломов, грамот, благодарственных писем | 2023-2028 | Административная команда: Нурадилова А.Р., Шаипова Е.А., Адилсултанова С.Т., педагогический состав директора |

Запланированы следующие мероприятия по реализации проекта на 5 лет:

Описание конкретных действий, механизмов, инструментов мотивации школьной команды

МКОУ «Кандаураульская СОШ им.О.К.Кандаурова»

Хасавюртовского района РД

| Направления проекта | Перечень (наименование) мероприятий | Инструменты мотивации школьной команды | Срок исполнения | ФИО ответственных лиц (административная команда, педагогические работники) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Знание | Обновление и закупка новых учебников по адаптированным образовательным программам для учащихся 1-9 классов с интеллектуальным нарушением (умственная отсталость) | Поощрения, курсы повышения квалификации | 2023-2028 | Административная команда: Нурадилова А.Р., Шаипова Е.А., Адилсултанова С.Т., педагогический состав |
|  | Внедрение и использование проектной и исследовательской деятельности | Награждение дипломами, поощрения, повышение квалификации | 2023-2028 | Административная команда: Нурадилова А.Р., Шаипова Е.А., Адилсултанова С.Т., педагогический состав |
|  | Повышение качества образования через усиление практической | Вручение | 2023-2028 | Административная |

|  | направленности уроков и занятий внеурочной деятельности (10 часов рекомендованных курсов) | дипломов и благодарственных писем учителям и воспитателям, поощрения, премирование |  | команда: Нурадилова А.Р., Шаипова Е.А., Адилсултанова С.Т., педагогический состав |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Организация образовательной деятельности с использованием сетевых форм реализации образовательных программ | Поощрения, премирование, командировки | 2023-20258 |  |
| Воспитание | Расширение ставки советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями | Командировки, курсы повышения квалификации, стажировки, премирование | 2023-2028 | Административная команда: Нурадилва А.Р., Шаипова Е.А., Адилсултанова С.Т., педагогический состав |
|  | Создание комнаты детских инициатив / волонтерского движения | Награждение грамотами, дипломами, командировки, премирование | 2023-2028 | Административная команда: Нурадилова А.Р., Шаипова Е.А., Адилсултанова |

|  |  |  |  | С.Т., педагогический состав |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Изучение и использование государственной символики (флаг, герб, гимн) | Награждение, благодарность | 2023-2028 | Административная команда: Нурадилова А.Р., Шаипова Е.А., Адилсултанова С.Т., педагогический состав |
|  | Организация работы по программам краеведения и школьного туризма | Вручение дипломов и грамот; поощрения за активную и результативную работу | 2023-2028 | Административная команда: Нурадилова А.Р., Шаипова Е.А., Адилсултанова С.Т., педагогический состав |
| Профориентация | Создание условий для системы профессиональных проб в разных профессиях | Повышение квалификации, награждение дипломами, | 2023-2028 | Административная команда: Нурадилова А.Р., Шаипова Е.А., |

|  |  | грамотами |  | Адилсултанова С.Т., педагогический состав |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Улучшение и организация тематических экскурсий и событий с участием профессиональных сообществ, бизнеса | Премирование, благодарность | 2023-2028 | Административная команда: Нурадилова А.Р., Шаипова Е.А., Адилсултанова С.Т., педагогический состав |
|  | Актуализация психологического и тьюторского сопровождения выбора профессии | Премирование, награждение | 2023-2028 | Административная команда: Нурадилова А.Р., Шаипова Е.А., Адилсултанова С.Т., педагогический состав |
|  | Вовлечение семьи в профориентационный процесс | Награждение благодарственными письмами, | 2023-2028 | Административная команда: Нурадилова А.Р., |

|  |  |  | поощрения |  | Шаипова Е.А., Адилсултанова С.Т., педагогический состав |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Творчество | Организация школы полного дня: внеурочная деятельность и дополнительное образование |  | Награждения дипломами, грамотами, поощрения | 2023-2028 | Административная команда: Нурадилова А.Р., Шаипова Е.А., Адилсултанова С.Т., педагогический состав |
|  | Улучшение системы конкурсов, фестивалей, конференций | олимпиад, | Вручение дипломов, грамот, похвальных листов, благодарственных писем, поощрения | 2023-2028 | Административная команда: Нурадилова А.Р., Шаипова Е.А., Адилсултанова С.Т., педагогический состав |
|  | Результативная организация школьного театра |  | Вручение дипломов, | 2023-2028 | Административная команда: |

|  |  | похвальных листов, благодарственных писем, поощрения |  | Нурадилова А.Р., Шаипова Е.А., Адилсултанова С.Т., педагогический состав |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Создание школьного пресс-центра (телевидение, газета) | Награждения дипломами, грамотами, поощрения | 2023-2028 | Административная команда: Нурадилова А.Р., Шаипова Е.А., Адилсултанова С.Т., педагогический состав |
| Здоровье | Выполнение единых рекомендаций по здоровьесбережению в школе, в том числе при занятиях за персональным компьютером | Поощрения, премирование, благодарность | 2023-2028 | Административная команда: Нурадилова А.Р., Шаипова Е.А., Адилсултанова С.Т., педагогический состав |
|  | Проведение и участие учащихся и сотрудников во Всероссийском | Награждение | 2023-2028 | Административная |

|  | физкультурно-оздоровительном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО) | медалями, удостоверениями, премирование |  | команда: Нурадилова А.Р., Шаипова Е.А., Адилсултанова С.Т., педагогический состав |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Качественная организация горячего питания (единое меню, родительский контроль) | Награждение благодарственными письмами, поощрения | 2023-2028 | Административная команда: Нурадилова А.Р., Шаипова Е.А., Адилсултанова С.Т., педагогический состав |
|  | Организация школьной спортивной команды | Вручение дипломов, грамот, похвальных листов, благодарственных писем, поощрения | 2023-2028 | Административная команда: Нурадилова А.Р., Шаипова Е.А., Адилсултанова С.Т., педагогический состав |

| Учитель. Школьная команда | Улучшение развития и повышение квалификации | Поощрения, гранты, награждения | 2023-2028 | Административная команда: Нурадилова А.Р., Шаипова Е.А., Адилсултанова С.Т., педагогический состав |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Объединение школьной команды | Вручение дипломов, грамот, похвальных листов, благодарственных писем, поощрения | 2023-2028 | Административная команда: Нурадилова А.Р., Шаипова Е.А., Адилсултанова С.Т., педагогический состав. |
|  | Организация результативной системы наставничества | Вручение дипломов, грамот, похвальных листов, благодарственных писем, поощрения | 2023-2028 | Административная команда: Нурадилова А.Р., Шаипова Е.А., Адилсултанова С.Т., педагогический |

|  |  |  |  | состав. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Участие педагогов в конкурсном движении | Гранты, вручение дипломов, грамот, похвальных листов, благодарственных писем, поощрения | 2023-2028 | Административная команда: Нурадилова А.Р., Шаипова Е.А., Адилсултанова С.Т., педагогический состав. |
| Школьный климат | Качественная и результативная организация психологического комфорта для всех (психолого-педагогическая служба (педагогпсихолог, логопед, дефектолог, социальный педагог, медсестра) | Поощрения, вручение дипломов, почетных грамот | 2023-2028 | Административная команда: Нурадилова А.Р., Шаипова Е.А., Адилсултанова С.Т., педагогический состав. |
|  | Оформление кабинета педагога-психолога для проведения коррекционноразвивающих занятий и консультаций | Гранты, награждения | 2023-2028 | Административная команда: Нурадилова А.Р., Шаипова Е.А., Адилсултанова С.Т., |

|  |  |  |  | педагогический состав |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Создание зоны отдыха (школа полного дня) | Гранты, награждения | 2023-2028 | Административная команда: Нурадилова А.Р., Шаипова Е.А., Адилсултанова С.Т., педагогический состав. |
|  | Создание «Центра здоровья»: танцевальный класс, кабинет домоводства «Юные кулинары», интерактивная комната (комната тишины) | Гранты, поощрения, награждения | 2023-2028 | :Административная команда: Нурадилова А.Р., Шаипова Е.А., Адилсултанова С.Т., педагогический состав., Арсланбекова Н.А., педагоги. |
| Образовательная среда | Создание школьного сада (огорода) | Гранты, поощрения, награждения | 2023-2028 | :Административная команда: Нурадилова А.Р., |

|  |  |  |  | Шаипова Е.А., Адилсултанова С.Т., педагогический состав. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Использование «Белого интернета», ограничение использования мобильных телефонов | Поощрения, вручение дипломов, грамот | 2023-2028 | Административная команда: Нурадилова А.Р., Шаипова Е.А., Адилсултанова С.Т., педагогический состав |
|  | Оснащение образовательного процесса информационными ресурсами: улучшение работы библиотеки / медиацентра | Награждение благодарственными письмами, поощрения | 2023- 2028 | Административная команда: Нурадилова А.Р., Шаипова Е.А., Адилсултанова С.Т., педагогический состав |
|  | Организация выступлений на сцене (театр, конференция, фестиваль) | Гранты, командировки, | 2023-2028 | Административная команда: |
|  |  | вручение дипломов, грамот, благодарственных писем |  | Нурадилова А.Р., Шаипова Е.А., Адилсултанова С.Т., педагогический состав. |

Проектируемые результаты

- разработана программа  ранней профилизации  учащихся с интеллектуальными нарушениями;

- апробированы  сценарии занятий и мероприятий  с учетом показателей проекта  «Школа Минпросвещения России».

- создана единая образовательная  средана основе личностно-ориентированного подхода обучающихся; 4)  увеличена доля педагогов, участников и победителей профессионального мастерства; 5) выпускники:

- формируют установку на труд и       позитивное отношение к труду;

- умеют ответственно осуществлять выбор собственных действий и деятельности, анализировать и контролировать их;

- умеют быстро "встраиваться" в систему социально-экономических отношений.

3.2. Описание дефицитов по каждому магистральному направлению и ключевому условию.

| Перечень (наименование) мероприятий | ФИО ответственных лиц(административная команда, педагогические работники) | Сроки | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- |
| Проведение самодиагностики готовности образовательной организации к реализации проекта «Школа Минпросвещения России» | Администрация образовательной организации | Ноябрь 2023- август 2024 | Определение уровня готовности образовательной организации к реализации проекта «Школа Минпросвещения России»; выявление зон развития по направлениям |
| Создание рабочей группы, распределение обязанностей | Администрация образовательной организации | Сентябрь 2023 | Создана рабочая группа |

| Проведение самоанализа, выявление дефицитов и составление чек-листа по их устранению, обсуждение на собеседовании с представителями РУО, ДИРО | Рабочая группа | декабрь 2023 | Составление чек-листа по устранению проблемных зон для перехода на следующий уровень в проекте |
| --- | --- | --- | --- |
| Разработка дорожной карты по реализации проекта «Школа Минпросвещения России» | Рабочая группа | Ноябрь 2023 | Разработана дорожная карта |
| Внесение изменений в программу развития | Рабочая группа | Ноябрь-декабрь 2023 | Обновлена программа развития школы с учетом направлений реализации проекта «Школа Минпросвещения России» |
| 1. ЭТАП РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА «ШКОЛА МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ» |  |  |  |
| 1.Критерий: ЗНАНИЕ (по результатам самодиагностики было 32 балла, планируем 34 баллов) |  |  |  |
| Разработать рабочие программы, единое | Заместители директора по | Сентябрь 2023 | Синхронизированы примерные |

| календарно-тематическое планирование | УВР, педагоги |  | рабочие программы по учебным предметам |
| --- | --- | --- | --- |
| Изучить и применять единые подходы к составлению расписания уроков | Заместители директора по УВР | Сентябрь 2023 | Составлено единое расписания уроков |
| Разработать объективную внутришкольную систему оценивания | Заместители директора по УВР | Сентябрь 2023 | Положение о ВСОКО, обновление школьной системы ВСОКО, совершенствование инструментов оценки качества знаний |
| Разработать единые рекомендации по контрольным работам и домашним заданиям | Заместители директора по УВР | Сентябрь 2023 | Положение о ВСОКО, обновление школьной системы ВСОКО, совершенствование инструментов оценки качества знаний |
| Подать заявку на приобретение единой линейки учебников | библиотекарь | Сентябрь 2023 | Пополнение, обновление и систематизация библиотечного фонда в соответствии с требованиями ФГОС |
| Разработать программы внеурочной деятельности | Заместители директора по УВР | Сентябрь 2023 | Синхронизированы примерные рабочие программы курсов внеурочной деятельности |
| Заключить договоры по сетевой форме реализации образовательных программ | Директор | Сентябрь 2023- август 2024 | Заключены договоры по сетевой форме реализации |

|  |  |  | образовательных программ |
| --- | --- | --- | --- |
| Обновление локального акта об организации проектной и исследовательской деятельности в образовательной организации. | Заместители директора по УВР | Ноябрь-декабрь 2023 | Синхронизирована нормативная правовая база образовательной организации |
| Активизация проектной и исследовательской работы в образовательной организации в урочное и внеурочное время | Заместители директора по УВР, педагоги | В течение учебного года | Активное включение обучающихся в проектной и исследовательской деятельности |
| 2.Критерий:ВОСПИТАНИЕ (по результатам самодиагностики было 18 баллов, планируем 19 балл ) |  |  |  |
| Реализация мероприятий в рамках реализации программы воспитания и календарного плана воспитательной работы | Администрация образовательной организации, классные руководители, учителя- | В течение учебного года | Активное включение обучающихся в проекты воспитательной направленности |

|  | предметники |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Назначить советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями | Директор | Сентябрь 2023 | Работа советника директора по вопросам воспитания |
| Организовать штаб воспитательной работы | Директор, Заместители директора по ВР | Сентябрь 2023 | Организация штаб воспитательной работы |
| Разработать единые подходы к работе с родительским сообществом | Заместители директора по ВР | Январь-февраль 2024 | Единый подход в организации внутришкольного пространства |
| Оформить кабинет детских инициатив, ученического самоуправления | Заместители директора по ВР, Советник директора | Сентябрь 2023 | Обеспечение работы по формированию ученического самоуправления и сотрудничеству с детскими и молодежными общественными объединениями |
| Использовать в работе государственную символику (флаг, герб, гимн) | Заместители директора по ВР, классные руководители | В течение учебного года | Единый подход в организации внутришкольного пространства |
| Разработать программу работу ученического самоуправления | Заместители директора по ВР, Советник директора | Сентябрь 2023 | Обеспечение работы по формированию ученического самоуправления и сотрудничеству с детскими и молодежными |

|  |  |  | общественными объединениями |
| --- | --- | --- | --- |
| Продолжить работу детских и молодежных общественных объединений (РДДМ, ЮнАрмия, ЮИД, волонтеры, «Орлята России») | Заместители директора по ВР, Советник директора | В течение учебного года | Активное включение обучающихся в проекты воспитательной направленности |
| Разработать рабочие программы краеведения и школьного туризма | Заместители директора по УВР, педагоги | В течение учебного года | Активное включение обучающихся в реализацию программы краеведения и школьного туризма |
| Разработать подходы к оценке качества воспитательной работы | Заместители директора по ВР, Советник директора | Январь-февраль 2024 | Единый подход в организации внутришкольного пространства |
| Усилить работу волонтерского движения | Советник директора по воспитанию | В течение года | Активное вовлечение детской общественности в жизнь школы в сотрудничестве с советником директора по воспитанию |
| 3.Критерий ПРОФОРИЕНТАЦИЯ (по результатам самодиагностики было 12 баллов, планируем 13 баллов) |  |  |  |

| Разработать систему профессиональных проб в разных профессиях | Администрация образовательной организации, советник директора по воспитанию, психолог | Февраль 2024 | Программа работы с родителями, вовлечение 10% обучающихся в профессиональные пробы |
| --- | --- | --- | --- |
| Разработать план тематических экскурсий и событий с участием профессиональных сообществ, бизнеса | Администрация образовательной организации, советник директора по воспитанию, психолог | Февраль 2024 | Календарь профориентационной работы , включение профориентационных блоков в учебные предметы, тематические часы |
| Реализация программу «Билет в будущее» | Администрация образовательной организации | В течение года | Участие обучающихся в фестиваль профессий , участие в проекте «Билет в будущее» |
| Заключить сетевые договора по профориентации с колледжами, вузами | Администрация образовательной организации, советник директора по воспитанию, психолог | В течение года | Заключение соглашений с партнерами-предприятиями, организациями, предоставляющими площадку для организации профориентации |
| Разработать план вовлечения семьи в профориентационный процесс | советник директора по воспитанию, психолог | Декабрь 2023 | Реализация плана вовлечения семьи в профориентационный процесс |
| 4.Критерий ТВОРЧЕСТВО |  |  |  |

| (по результатам самодиагностики было 18 баллов, планируем 19 баллов) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Разработать программу внеурочной деятельности и дополнительного образования | Администрация образовательной организации, советник директора по воспитанию, психолог, педагог- организатор | сентябрь 2023 | Работа педагогов по внеурочной деятельности на базеобразовательной организации |
| Разработать план конкурсов, фестивалей, олимпиад, конференций на текущий учебный год | Администрация образовательной организации, педагог- организатор | сентябрь 2023 | Увеличение охвата учащихся конкурсным и олимпиадным движением |
| Принять участие во Всероссийском конкурсе | Заместители директора по | В течении года | Увеличение охвата учащихся |

| «Большая перемена» | ВР, педагоги |  | конкурсным и олимпиадным движением |
| --- | --- | --- | --- |
| Школьный хор. Составить план работы | Заместители директора по УВР, педагоги | сентябрь 2023 | Работа по плану на базе образовательной организации |
| Составить план работы школьного театра | Заместители директора по УВР, педагоги | сентябрь 2023 | Работа кружков на базе образовательной организации |
| Школьный пресс-центр. Составить план работы | Заместители директора по ВР, педагоги | сентябрь 2023 | Работа кружков на базе образовательной организации |
| Обновить школьный музей, составить план работы | Руководитель музея | сентябрь 2023 | Работа школьного музея на базе образовательной организации |
| 5. Критерий ЗДОРОВЬЕ (по результатам самодиагностики было 16 баллов, планируем 17 баллов) |  |  |  |
| Разработать единые рекомендации по здоровьесбережению в школе, в том числе при занятиях за персональным компьютером | Заместители директора по УВР | сентябрь 2023 | Активизация просветительской работы по формированию ЗОЖ, |
| Разработать программу «Среда без ПАВ (наркотики, алкоголь, табак)» | Заместители директора по УВР, психологи,соцпедагоги | сентябрь 2023 | Реализация программы «Среда без ПАВ (наркотики, алкоголь, табак)» |
| Участвовать во Всероссийском физкультурно- оздоровительном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО). Составить план работы | Учитель физкультуры, классные руководители | В течение учебного года | увеличение количества обучающихся, имеющих знак «ГТО» |

| Организовывать работу ежегодного летнего оздоровительного лагеря | Заместители директора по ВР | Июнь 2024 | Общее оздоровление учащихся |
| --- | --- | --- | --- |
| Разработать план работы спортивной инфраструктуры для семей с детьми (во внеклассное время) | Учитель физкультуры | октябрь 2023 | обеспечение доступности спортивной инфраструктуры для семей с детьми (во внеклассное время) |
| Охватить всех обучающихся горячим питанием | Ответственный по питанию | В течение учебного года | Охват всех обучающихся горячим питанием |
| Организовать школьную спортивную команду, составить план работы | Учитель физкультуры | Октябрь 2023 | открытие спортивных клубов |
| 6.Критерий УЧИТЕЛЬ, ШКОЛЬНЫЕ КОМАНДЫ (по результатам самодиагностики было 17 баллов, планируем 18 баллов) |  |  |  |

| Составить план работы по развитию и повышению квалификации | Заместители директора по УВР | Ноябрь2023 -январь 2024 | Повышение квалификации учителей, |
| --- | --- | --- | --- |
| Организовать школьную команду | Директор, Заместители директора по НМР | В течение учебного года | Модернизация работы ШМО |
| Организовать методическое сопровождение педагогического состава. Составить план работы | Заместители директора по НМР, руководители ШМО | Постоянно | Реализация плана работы |
| Разработать систему наставничества | Заместители директора по УВР, руководители ШМО | Ноябрь-декабрь 2023 | Развитие системы наставничества по методическому сопровождению педагогического состава |
| Усилить активность участия педагогов в конкурсном движении | Заместители директора по НМР | В течение учебного года | Участие педагогов в конкурсном движении |
| 7.Критерий ШКОЛЬНЫЙ КЛИМАТ (по результатам самодиагностики было 16 баллов, планируем 17 баллов) |  |  |  |
| Разработать план психологического комфорта для всех (психолого-педагогической службы) | Заместители директора по ВР, Педагог-психолог | Ноябрь-декабрь 2023 | Разработка локального нормативного акта по организации психолого- педагогического сопровождения участников образовательных отношений |
| Организовать кабинет педагога-психолога для проведения коррекционно-развивающих занятий и | Заместители директора по ВР, Педагог-психолог | сентябрь 2023 | План проведения коррекционно- развивающих занятий и |

| консультаций |  |  | консультаций |
| --- | --- | --- | --- |
| Укомплектовать кадрами психолого- педагогическую службу | директор | сентябрь 2023 | Работа ППК |
| Разработать антибуллинговые программы для НОО, ООО, СОО | Педагог-психолог | Октябрь 2023 | разработка антибуллинговых программ |
| Оборудовать зоны отдыха для педагогов и обучающихся | Директор, классные руководители | Ноябрь 2023 | Функционирование зоны отдыха для педагогов и обучающихся |
| Организовать эмоциональную поддержку в период сдачи экзаменов | Педагог-психолог | Май 2024 | Оказание эмоциональной поддержки обучающимся и педагогам в период сдачи экзаменов |
| Организовать креативные пространства. Составить план работы | Заместители директора по ВР | Декабрь-февраль 2024 | Развитие креативного пространства (зоны отдыха) |

|  |  |  |  | образовательной организации). План работы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.Критерий ОБРАЗОВАТЕЛЬНААЯ СРЕДА (по результатам самодиагностики было 10 баллов, планируем 12 баллов) |  |  |  |  |
| Планирование мероприятий по цифровой образовательной среде | Заместители директора | сентябрь 2023 | Синхронизация школьного сайта и учительских блогов, оснащение ITоборудованием в соответствии с утвержденным Стандартом |  |
| Продолжить работу по | Заведующий участком | В течение года | Благоустройство школьного участка |  |
| Разработать план работы по комплексной безопасности | Администрация образовательной организации | Октябрь - ноябрь 2023 | Реализация плана работы по комплексной безопасности |  |
| Составить план работы библиотеки, медиацентра | Администрация образовательной организации,библиотекарь | Ноябрь 2023 | Реализация плана работы библиотеки, медиацентра в течение года |  |
| РЕФЛЕКСИВНЫЙ ЭТАП |  |  |  |  |
| Проведение мониторинга качества реализации дорожной карты | Рабочая группа, Заместители директора | Май 2024 | Выявление эффективности реализации проекта и проблемных зон. |  |

3.2.1. Описание возможных причин возникновения дефицитов, внутренних и внешних факторов влияния на развитие школы.

Внешние факторы возникновения дефицитов:

1.  Отсутствие оборудования кабинетов естественно-научного цикла, позволяющего вести проектно-исследовательскую (практическую) деятельность.  Дефицит профессиональных компетенций педагогических работников для формирования единой системы образовательного процесса.

2.Слабо сформированная система сетевого взаимодействия с ресурсными школами.

3. Неоднородность организации досуга во внеурочное время.

4.В образовательной организация   основной причиной дефицитов является недостаточной временной ресурс для создания системы работы по ключевым направлениям развития образовательной организации.

5.Дефицит педагогических кадров из-за стабильного роста контингента обучающихся .

Но есть и внутренние факторы по каждому направлению.

1.«Знание»:

- отсутствие классов, в которых реализуются программы углубленного изучения предметов. Это связано с отсутствием         запроса со стороны участников образовательных отношений, недостаточной материально-техническая базой, нет полного оборудования для экспериментов, лабораторных работ и опытов; наблюдается недостаточная работа по формированию интереса и мотивации обучающихся к профильному обучению; недостаточная работа по формированию интереса и мотивации обучающихся к углубленному изучению отдельных предметов; не используются возможности реализации образовательной программы в сетевой форме; не отработана система изучение интересов и запросов обучающихся и их родителей (законных представителей), системы формирования запроса;

- отсутствие своевременного обеспечения учебниками и учебными пособиями в полном объеме, из-за недостаточных средств финансирования.

- не обеспечивается реализация требований ФГОС  среднего общего образования к организации профильного обучения , так как нет соответствующей МТБ для 10-11 классов;

- недостаточно развито направление по обеспечению условий для получения качественного образования детям с ограниченными возможностями. Недостаток профессиональных компетенций педагогических работников в части обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью объясняется тем, что в школе не все педагоги компетентны в данном направлении педагогической деятельности, не все прошли курсы повышения квалификации по заданному направлению; отсутствие психологической службы в ОО узких специалистов (педагогов-логопедов, дефектологов).

- отсутствие автоматизированных рабочих мест ,так как  в общеобразовательной организации отсутствуют обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью

- не достаточно обеспечивается сетевая форма реализации образовательных программ в связи с недостатком  ресурсов  для организации.

- недостаточный уровень профессиональных компетенций педагогических работников для трансляции опыта в вопросах образования обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью на семинарах, тренингах, конференциях и иных мероприятиях ;

2.«Здоровье»:

1.недостаточная работа по привлечению обучающихся к участию во Всероссийском физкультурно- спортивном комплексе «Готов к труду и обороне»; слабая работа участия в массовых физкультурно - спортивных мероприятиях - это отсутствие материально-технической базы для проведения массовых физкультурно-спортивных мероприятий.;

3.«Творчество»:

- дефицит педагогических кадров и помещений для реализации дополнительных общеобразовательных программ технической и естественно-научной направленностей обусловлен общим дефицитом педагогических кадров; недостаточного материально-технического оснащения, помещения, необходимые для реализации дополнительных общеобразовательных программ технической и естественно-научной направленностей; не стимулируется развитие неформальных форм взаимодействия образовательной организации и родителей.Слабо реализуется сетевая форма реализации дополнительных общеобразовательных программ (организации культуры и искусств, кванториумы, мобильные кванториумы, ДНК, IT-кубы, Точки роста, экостанции, ведущие предприятия региона, профессиональные образовательные организации и образовательные организации высшего образования и др.) в связи со слабым  ресурсом; слабо используются ресурсы других организаций, осуществляющих образовательную деятельность, а также научных, медицинских, физкультурно-спортивных организаций, организаций культуры и иных организаций, обладающих ресурсами, необходимыми для осуществления образовательной деятельности по соответствующей дополнительной общеобразовательной программе;

4.«Воспитание»:

- требуется совершенствование работы по реализации программ краеведения и школьного туризма, так как отсутствие специалиста, занимающегося вопросами организации туристско-краеведческой деятельности обучающихся; нет защищенных туристических объектов вблизи школы, отсутствие материально-технического оснащения для реализации программ по туризму, отсутствие необходимого личного и группового снаряжения.

- не разработаны программы краеведения и школьного туризма в рамках внеурочной деятельности и/или дополнительного образования;

5.«Профориентация»:

- отсутствие профильных предпрофессиональных классов (инженерные, медицинские, космические, IT, педагогические, предпринимательские и др.) - связано с отсутствием помещений и недостаточностью материально-технических, кадровых, информационных и др.) ресурсов для реализации профильного обучения в образовательной организации;

- обучающиеся не посещают профессиональные пробы на региональных площадках в связи с тем, что пока не организована система работы  и из-за отдалённости ОО к производству ;

- отсутствие мотивации обучающихся к участию в чемпионатах по профессиональному мастерству.

6.«Учитель. Школьная команда»:

- недостаточный охват учителей диагностикой профессиональных компетенций (федеральной, региональной, самодиагностикой) и низкая доля учителей, для которых по результатам диагностики разработаны индивидуальные образовательные маршруты связаны с тем, что педагоги не успели принять участие в диагностикой профессиональных компетенций на уровнях выше школьного;

- низкий процент педагогических работников, прошедших обучение по программам повышения квалификации по инструментам ЦОС, размещенным в Федеральном реестре дополнительных профессиональных, связан с тем что педагоги не успели пройти обучение своевременно и перегружены ;

7. Школьный климат"

1) отсутствие в штате общеобразовательной организации учителя-дефектолога, обеспечивающего оказание помощи целевым группам обучающихся.

2) отсутствие в штате общеобразовательной организации учителя-логопеда, обеспечивающего оказание помощи целевым группам обучающихся.

3) отсутствие отдельного кабинета психолога с автоматизированным рабочим местом;

8.«Образовательная среда»:

- недостаточное использование ФГИС Моя школа, в том числе верифицированного цифрового образовательного контента, при реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с Методическими рекомендациями Федерального института цифровой трансформации в сфере образования(критический показатель)из-за недостаточной выработки системы контроля за временными нормами электронного обучения

- недостаточное оснащение образовательной организации IT- оборудованием в соответствии с Методическими рекомендациями по вопросам размещения оборудования, поставляемого в целях обеспечения образовательных организаций материально-технической базой для внедрения ЦОС связно с недостатком финансирования, частичным не соответствием оборудования Методическим рекомендациям по вопросам размещения оборудования, поставляемого в целях обеспечения образовательных организаций материально-технической базой для внедрения ЦОС, педагоги испытывают затруднения при выполнении рекомендации по использованию оборудования на учебных предметах обязательных предметных областей, указанных во ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО, по дополнительным образовательным программам;

3.2.2. Анализ текущего состояния и перспектив развития школы.

| Проведение самодиагностики образовательной организации в реализации проекта «Школа Минпросвещения России» | Рабочая группа Заместители директора | Май 2024 | Результаты самодиагностики |
| --- | --- | --- | --- |
| Представление результатов на собеседовании с представителями КОПО, МОУО и ЛОИРО | Рабочая группа Заместители директора | Май 2024 | Результаты самодиагностики, балльный результат, обеспечивающий переход на следующий уровень |

Чек-лист с критериями для проведения самодиагностики готовности  МКОУ «Гимназия Культуры мира им.А.Д.Адилсолтанова» к внедрению проекта «Школа Минпросвещения России»

| 1. Знание: качество и объективность | Единые примерные рабочие программы, единое календарно-тематическое планирование. Единые подходы к составлению расписания уроков. Объективная внутришкольная система оценивания (в том числе ВПР). Единые рекомендации по контрольным работам и домашним заданиям. Единая линейка учебников. Внеурочная деятельность 3 часа | в наличии в наличии в наличии в наличии в наличии в наличии |  | июнь-август 2024 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | рекомендованных курсов). Проектная и исследовательская деятельность. Сетевая форма обучения. Наставничество (поддержка молодых учителей). Методическая служба. План мероприятий по развитию инклюзивного образования. | в наличии в наличии отсутствует в наличии в наличии | Не предусмотрены учебным планом Не предусмотрено учебным планом |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 2. Здоровье | Единые рекомендации по здоровьесбережению в школе, в том числе при занятиях Среда без ПАВ (наркотики, алкоголь, табак). Горячее питание (единое меню, родительский контроль | в наличии в наличии в наличии в наличии |  | 2024-2025 учебный год |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Школьные спортивные команды. | в наличии |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| З. Творчество | Школа полного дня: внеурочная деятельность и дополнительное образование. Система конкурсов, фестивалей, олимпиад, конференций. «Большая перемена». Школьный театр. Школьный пресс-центр (телевидение, газета, журнал). Школьный музей и музейная педагогика. | в наличии в наличии отсутствует в наличии отсутствует отсутствует в наличии |  | 2024-2025 учебный год |

| 4. Воспитание | Рабочая программа воспитания. Календарный план воспитательной работы. Советник по воспитанию. | в наличии в наличии в наличии |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Штаб воспитательной работы. Единые подходы к работе с родительским сообществом. Комната детских инициатив/ученического самоуправления. Государственная символика (флаг, герб, гимн Ученическое самоуправление. Детские и молодежные общественные. объединения РДДМ Программы краеведения и школьного туризма. Повышение квалификации педагогических работников в сфере воспитания. Подходы к оценке качества ВР. Волонтёрское движение | в наличии в наличии в наличии наличии в наличии в наличии в наличии в наличии в наличии | в |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 5.Профориентация | Тематические экскурсии и события с участием профессиональных сообществ, бизнеса. Программа «Билет в будущее». Сетевые программы профориентации совместно с колледжами, вузами. Психологическое и тьюторское сопровождение выбора профессии. Вовлечение семьи в профориентационный процесс | в наличии в наличии в наличии в наличии |  | 2023-2024 учебный год |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 6. Учитель | Психологический комфорт для всех (психологопедагогическая служба (психолог, медсестра). Кабинет педагога- психолога для проведения коррекционноразвивающих занятий | в наличии в наличии |  | 2024-2025 учебный год |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | и проведения консультаций. Антибуллинговые программы. Зона отдыха (школа полного дня). Создание «Центра здоровья» (бассейн; танцевальные классы; соляная пещера; кабинет «Наш организм» (изучение питания); скалодром; интерактивная комната (комната тишины). Эмоциональная поддержка в период сдачи экзаменов. Креативные пространства (специальные наставники организуют конкурсы, фестивали, конференции, привлекают к подобной деятельности учеников, читателей, | отсутствует отсутствует в наличии в наличии |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 8. Образовательная среда | Трансформируемое пространство, архитектурная доступность. ЦОС (поддержка всех активностей). Кванториум/Точка роста. Сцена (театр, конференция, фестиваль). Школьное кафе. Школьный сад (огород). «Белый интернет», ограничение использования мобильных телефонов. Государственнообщественное управление. Комплексная безопасность. Единые подходы к штатному расписанию (количество административного персонала на контингент, узкие | отсутствует в наличии отсутствует в наличии в наличии в наличии в наличии |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Основные направления развития организации.

4.1. Возможные действия, направленные на совершенствование деятельности по каждому магистральному направлению и ключевому условию.

«Знание»:

- совершенствование образовательного процесса: организация сетевого партнерства с вузами по реализации образовательных программ: предметов, курсов, практик, проектов; проведение разъяснительной работы с обучающимися и родителями (законными представителями) о важности профильного обучения обучающихся в профессиональном самоопределении; создание условий для реализации ООП в сетевой форме: выявление дефицитов, заключение сетевых договоров, мониторинг;

- обеспечение удовлетворения образовательных интересов и потребностей обучающихся: Обеспечение разработки

программ подготовки обучающихся к участию в олимпиадном движении на всех уровнях от школьного до всероссийского; организация систематической подготовки обучающихся к участию в олимпиадном движении на всех уровнях от школьного до всероссийского;

- Совершенствование условий для организации образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), с инвалидностью: организация систематического повышения квалификации педагогов по вопросам профессионального развития и совершенствования профессиональных компетенций педагогических работников в части обучения и воспитания обучающимися с ОВЗ, с инвалидностью.

«Здоровье»:

1) определение сетевых партнеров (предприятия, организации) в ближайшем окружении или дистанционно, которые могли бы предоставить школе ресурсы (профессиональные кадры, материально-техническую базу, образовательные ресурсы); 2) привлечение обучающихся к сдаче ГТО, просветительская деятельность по этому направлению.

«Творчество»:

- организация сетевой формы реализации программ дополнительного образования, проведение мониторинга ресурсов внешней среды для реализации программ дополнительного образования;

- увеличение доли обучающихся, являющихся членами школьных творческих объединений, от общего количества обучающихся в организации.

«Воспитание»:

    - обеспечение 	повышения 	квалификации 	педагогических 	работников 	по 	вопросам 	организации 	краеведческой деятельности и школьного туризма;

    - реализация программам школьного туризма или краеведения «Профориентация»:

    - включение в план профориентационной работы участия в профессиональных пробах на региональных площадках региона, в проекте «Первая профессия»;

    - создание профильных предпрофессиональных классов;  «Учитель. Школьная команда»:

      - охват учителей диагностикой профессиональных компетенций (федеральной, региональной, самодиагностикой);

      - разработка по результатам диагностики разработаны индивидуальные образовательные маршруты;

      - корректировка перспективного плана повышения квалификации с включением КПК по программам повышения квалификации по инструментам ЦОС, размещенным в Федеральном реестре дополнительных профессиональных программ педагогического образования .

«Школьный климат»: совершенствование благоприятных условий школьного микроклимата.

«Образовательная среда»:

1) расширение школьного библиотечного информационного центра; обеспечение нормативно-правовой документацией;

4.2. Управленческие решения, направленные на устранение причин возникновения дефицитов.

| № п/п | Магистральное направление, ключевое условие | Название подпроектов | Задачи | Планируемые результаты | Сроки реализации | Перечень мероприятий | Ресурсное обеспечение | Руководитель проектной группы | Целевые индикаторы результативности | Система оценки результатов и контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Знание | Знание: качество и объективность | Создание системы подготовки выпускников к ГИА | Наличие продуктивной системы подготовки к ГИА | 2024 - 2028 уч.г. | сетевых договоров |  | Зам. директор а по УВР | 100% выпускнико в получат аттестат | Мониторин г, план ВСОКО, внешние процедуры оценивания |
| 2 | Знание | Сетевая форма обучения и воспитания | Организация сетевой формы реализации программ | Организация сетевой формы реализации программ | 2024 - 2028 уч.г. | Выявление организаций для заключения договоров; заключение сетевых договоров |  | Зам. директор а по УВР | Договор, программы | План ВСОКО |

реализации

| 3 | Знание | «Профиль» | Организация классов с углубленным изучением предметов и профильных классов | Наличие классов с углубленным изучением предметов и профильных классов | 2024 - 2028 уч.г. | Диагностика обучающихся, просветительск ая деятельность, формирование классов на | + | Зам. директор а по УВР | Наличие классов с углубленны м изучением предметов и профильных классов | План ВСОКО, мониторинг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  |  |  | основе заявлений родителей и результатов диагностики, разработка программ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Знание | «Школа для всех» | Организация повышения квалификации педагогов по работе с детьми ОВЗ | 100% педагогов, владеющими методикой работы с детьми ОВЗ | 2024 - 2028 уч.г. | Диагностика педагогов, корректировка перспективног о плана КПК, организация внутрифирмен ного обучения |  | ЗДУВР | 100% педагогов, имеющих свидетельств о КПК по работе с детьми ОВЗ | Мониторин г |
| 5 | Знание | Продвижение: успех каждого ребенка | Создание системы с одаренными и мотивированн ыми детьми | Система работы, результаты одаренных и мотивированны х детей на мероприятиях различного уровня | 2024 - 2028 уч.г. | Диагностика обучающихся, организация курсов подготовки, мониторинг результатов |  | Зам. директор а по УВР | Программы, не менее 50% участников мероприятий , наличие призовых мест не | Мониторин г |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | менее 3% от доли участников |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Воспитание | Реализация программ краеведения и школьного | Повышение квалификации педагогически х | Повышение квалификации педагогических работников по | 2024 - 2028 уч.г. | Корректировка перспективног о плана КПК, |  | Зам. директор а по УВР | Реализация программ урочной и внеурочной | План ВСОКО |

|  |  | туризма | работников вопросам организации краевед- ческой деятельности школьного туризма, разработка программ, организация реализации программ | вопросам организации краеведческой деятельности и школьного туризма |  |  |  |  | деятельност и, дополнитель ного образования по краеведе- нию и школьному туризму |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Воспитание | Юнармия | Организация представительс тв детского общественного объединения | Наличие детского общественного объединения | 2024 - 2028 уч.г. | Разработка нормативно- правового обеспечения, просветительск ая деятельность с обучающимися , организация объединения |  | Зам. директор а по ВР | Наличие детского общественно го объединения | План ВСОКО |

| 8 | Воспитание | Школьный военно- патриотическ ий клуб |  | Наличие школьного военно- патриотического клуба | 2024 - 2028 уч.г. | Разработка нормативно- правового обеспечения, просветительск ая деятельность с | + | Зам. директор а по ВР | Наличие школьного военно- патриотичес кого клуба | План ВСОКО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  |  |  | обучающимися , организация клуба |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | Здоровье | ГТО | Развитие движения ГТО, качественная подготовка обучающихся, повышение количества обучающихся, участвующих в ГТО | Увеличение количества учащихся, участвующих в ГТО | 2024 - 2028 уч.г. | Выявление детей с высокими показателями в спорте, организация просветительск их мероприятий, процедуры сдачи ГТО |  | Зам. директор а по ВР | Увеличение количества учащихся, участвующ их в ГТО | План ВСОКО, мониторинг |

| 8 | Творчество | Сетевая форма обучения и воспитания | Разработка программ дополнительно го образования | Расширение системы дополнительного образования для развития творческих способностей одаренных детей | 2024 - 2028 уч.г. | Выявление организаций для заключения договоров; заключение сетевых договоров Разработка рабочих программ дополни- тельного образования |  | Зам. директор а по ВР | Рабочие программы дополни- тельного образова- ния, договоры | План ВСОКО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | Творчество | Школьный музей |  | Наличие школьного музея | 2024 - | Изучение опыта создания | + | Зам. директор | Наличие музея | План ВСОКО |

|  |  |  |  |  | 2028 уч.г. | школьного музея, повышение квалификации педагогов, разработка концепции, сбор материала |  | а по ВР |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Профориентаци я | Профориентац ия | Организация профильных классов | Наличие профильных классов | 2024 - 2028 уч.г. | Диагностика, просветительск ая деятельность, изучение запроса, организация классов на уровне СОО |  | Зам. директор а по УВР | Наличие профильных классов | План ВСОКО |

| 11 | Профориентаци я | Профориентац ия | Заключение соглашений с региональным и предприятиями /организациям и, оказывающими содействие в реализации профориентаци онных мероприятий | Наличие соглашений с региональными предприятиями/ организациями, оказывающими содействие в реализации профориентацио нных мероприятий | 2024 - 2028 уч.г. | Выявление организаций для заключения договоров; заключение сетевых договоров |  | Зам. директор а по УВР, ЗДВР | Соглашения | План ВСОКО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 12 | Профориентаци я | Профориентац ия | Организован ы экскурсии в организациях СПО и ВО | Экскурсии в организации СПО и ВО | 2024 - 2028 уч.г. | Выявление организаций, готовых провести экскурсии |  | Зам. директор а по ВР | 100% обучающихс я предвыпуск ных и выпускных классов, посетивших экскурсии, посетив | План ВСОКО, мониторинг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | Профориентаци я | Профориентац ия | Организация прохождение обучающимися профессиональ ного обучения по программам профессиональ ной подготовки по профессиям рабочих и должностям служащих |  | 2024 - 2028 уч.г. | Выявление опыта работы профессиональ ного обучения по программам профессиональ ной подготовки |  | Зам. директор а по УВР | Наличие обучающихс я 10-11 классов по программам профессиона льной подготовки | План ВСОКО |

| 14 | Учитель. Школьная команда | Вектор роста педагога | Охват учителей диагностикой профессиональ ных компетенций (федеральной, | Наличие педагогов, участвующих в диагностике профессиональн ых компетенций | 2024 - 2028 уч.г. | Изучение содержания диагностик профессиональ ных компетенций, подготовка |  | Зам. директор а по УВР | Наличие педагогов, участвующи х в диагностике профессиона льных | Мониторин г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  | региональной, самодиагности кой) |  |  | педагогов к диагностике |  |  | компетенци й |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | Учитель. Школьная команда | Вектор роста педагога | Разработка и реализация индивидуальн ые образовательн ые маршруты по результатам диагностики | Наличие индивидуальных образовательны х маршрутов | 2024 - 2028 уч.г. | Разработка и утверждение формы ИОМ, проведение обучающих мероприятий по заполнению форм ИОМ |  | ЗДУВР | Наличие педагогов, разрабатыва ющих и реализующи х ИОМ | Мониторин г |

| 16 | Учитель. Школьная команда | Вектор роста педагога | Организация КПК по программам повышения квалификации по инструментам ЦОС | Повышение доли педагогов, прошедших КПК по программам повышения квалификации по инструментам ЦОС | 2024 - 2028 уч.г. | Диагностика педагогов, корректировка перспективног о плана повышения квалификации |  | ЗДУВР | Доля педработни ков, прошедших обучение по программа м повышения квалификац ии по инструмент а м ЦОС, размещенны м в Федерально м реестре дополнитель ных профессиона | Мониторин г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | льных программ педагогичес образовани я |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | Учитель. Школьная команда | Вектор роста педагога | Организация КПК по программам повышения квалификации в сфере воспитания | Повышение доли педагогов, прошедших КПК по программам повышения квалификации | 2024 - 2028 уч.г. | Диагностика педагогов, корректировка перспективног о плана повышения квалификации |  | ЗДУВР | Доля педработни ков и управленче с ких кадров, прошедших обучение по программа м повышения квалификац ии в сфере воспитания | Мониторин г |

| 18 | Образовательна я среда | Образователь ная среда | Создание школьного библиотечного информационн ого центра | Наличие школьного библиотечного информационно го центра | 2024 - 2028 уч.г. | Разработка нормативно- правовой документации. | + | Зам. директор а по УВР | Наличие школьного библиотечно го информацио нного центра | План ВСОКО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | Образовательна я среда | Образователь ная среда | Создание Управляющего совета ОО | Наличие Управляющего совета ОО | 2024 - 2028 уч.г. | Разработка нормативно- правовой документации. |  | Зам. директор а по УВР | Наличие Управляюще го совета ОО | План ВСОКО |

5. Ожидаемые результаты реализации Программы развития (повышение, сохранение уровня).

5.Ожидаемые результаты реализации Программы развития (повышение, сохранение уровня).

- Обеспечение качества общего и дополнительного образования, соответствующего ФГОС, социальному заказу, возможностям и потребностям обучающихся и их родителей (законных представителей).

- Повышение качества образования (выпускники должны достичь в рамках ГИА средних действующих результатов равных или выше средних действующих результатов по Российской Федерации, Ленинградской по обязательным предметам государственной итоговой аттестации и предметам по выбору выпускников).

- Выпускники наберут достаточное количество баллов по предметам на государственной итоговой аттестации для получения аттестата об основном общем и среднем общем образовании.

- Повышение эффективности системы по работе с одаренными и талантливыми детьми.

- Создание системы выявления, поддержки и развития талантливых детей на различных уровнях обучения в школе.

- Расширение  перечня  дополнительных  образовательных  услуг, предоставляемых обучающимся.

- Создание классов с углубленным и профильным обучением.

- Готовность выпускников школы к дальнейшему обучению и получению профессии.

- Расширение сетевого взаимодействия с социальными партнёрами.

- Повышение профессиональной компетентности педагогов, в том числе в области овладения инновационными образовательными и метапредметнымитехнологиями за счет прохождения  повышения   квалификации

и переподготовки работников, участия в муниципальных и региональных профессиональных мероприятиях.

- Достигнуть результатов при самодиагностике 162 баллов (средний уровень)

2. Механизмы реализации Программы развития.

| Наименование блока | Наименование ресурсов | Наличие (по факту): количество и характеристики | Требуемые ресурсы | Источники получения/ приобретения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Нормативное правовое обеспечение (ЛНА) | Локальные акты | Нормативно-правовая база, регулирующая образовательную деятельность в соответствии с законодательством РФ |  |  |
| 2.Материальнотехническое обеспечение | Оснащение кабинетов | Не все кабинеты оснащены мебелью с перспективой увеличения контингента обучающихся | Оснащение кабинетов (14 проекторов, 8 принтеров, 2 МФУ) | Бюджет региональный и муниципальный |
|  | УМК | Наличие 100% учебников | Приобретение учебников в связи с увеличением контингента | Бюджет региональный и муниципальный |
|  | Методичекая литература | Недостаточное количество словарей, справочной, художественной и другой познавательной литературы | Приобретение словарей, справочной, художественной и другой познавательной литературы | Бюджет региональный и муниципальный |
|  | Мебель | Мебель в кабинетах имеется, требуется замена | Приобретение мебели для учащихся 1- 11 классов | Бюджет региональный и муниципальный |
|  | Спортивное оборудование | Спортивное оборудование имеется, требуется замена | Ремонт и приобретение спортивного оборудования | Бюджет региональный и муниципальный |

89

| 3. Кадровые ресурсы | педработники | Общее количество работников – 110 количество педагогических работников - 92 количество учителей – 84, количество специалистов (педагоги- психологи , социальные педагоги, педагогибиблиотекари, советник директора по ВР) – 8; Количество педагогов, имеющих ведомственные награды (по видам) – 21 работников ;с высшим образованием – 72%, доля учителей, имеющих высшую/первую квалификационную категорию - 38%,молодые специалисты – 2. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

89 90

| 4. Финансовые ресурсы | Бюджет региональный муниципальный | и | Ремонт здания и отдельных помещений школы | Замена оконных блоков в кабинетах | Бюджет региональный и муниципальный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ремонт здания и отдельных помещений школы | Реконструкция фасада здания | Бюджет региональный и муниципальный |
|  |  |  | Ремонт здания и отдельных помещений школы | Ремонт электропроводки | Бюджет региональный и муниципальный |
|  |  |  | Расширение количества классов | Переоборудование рекреации одного кабинета подсобного помещения | Бюджет региональный и муниципальный |
|  |  |  | Мебель | Дополнение и обновление мебели | Бюджет региональный и муниципальный |
|  |  |  | Косметический ремонт вестибюля | Покрытие полов, панелей краской | Бюджет региональный и муниципальный |
|  |  |  | Покрытие асфальтом территории школы | Покрытие асфальтом территории школы | Бюджет региональный и муниципальный |
| 5. Иное (при необходимости |  |  |  |  |  |

90

- Критерии и показатели оценки реализации Программы развития.

| Задача | Описание результата | Количественные показатели |
| --- | --- | --- |
| Проведение самодиагностики ОО | Получены результаты самодиагностики | 1 |
| Управленческий анализ результатов самодиагностики анализ результатов самодиагностики школы | Отчет о результатах самодиагностики. Аналитическая справка | 1 |
| Выбор управленческого трека развития школы | Составление дорожной карты | 1 |
| Описание условий перехода на следующий уровень с учётом восьми магистральных направлений развития уровень с учётом магистральных направлений и ключевых условий | Разработка рабочих программ, проектов и подпроектов, графика оценочных процедур, индивидуальных программ развития и наставничества | Кол-во учебных программ, курсов, моделей согласно учебному плану, плану внеурочной деятельности, плану дополнительного образования |
|  |  | ИОМ по количеству педагогов |
| Построение системы персонифицированного профессионального развития педагогов и руководителей школы, обеспечивающей современную методическую подготовку с нацеленностью на достижение планируемых образовательных результатов | Устранение «дефицитных» запросов педагогов и руководителей, построение образовательных и развивающих индивидуальных маршрутов | По количеству педагогов |
| Формирование предметно - пространственной среды | Пройдены курсы КПК, повышены компетенции |  |

- Дорожная карта реализации Программы развития.

Дорожная карта

по реализации проекта «ШколаМинпросвещения России»

МКОУ «Кандаураульская СОШ им.О.К.Кандаурова» в 2023-2028 году

| Перечень (наименование) мероприятий | ФИО ответственных лиц(административная команда, педагогические работники) | Сроки | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- |
| Проведение самодиагностики готовности образовательной организации к реализации проекта «Школа Минпросвещения России» | Администрация образовательной организации | Ноябрь 2023- Июнь 2028 | Определение уровня готовности образовательной организации к реализации проекта «Школа Минпросвещения России»; выявление зон развития по направлениям |
| Создание рабочей группы, распределение обязанностей | Администрация образовательной организации | Сентябрь 2023 | Создана рабочая группа |

| Проведение самоанализа, выявление дефицитов и составление чек-листа по их устранению, обсуждение на собеседовании с представителями РУО, ДИРО | Рабочая группа | декабрь 2023 | Составление чек-листа по устранению проблемных зон для перехода на следующий уровень в проекте |
| --- | --- | --- | --- |
| Разработка дорожной карты по реализации проекта «Школа Минпросвещения России» | Рабочая группа | Ноябрь 2023 | Разработана дорожная карта |
| Внесение изменений в программу развития | Рабочая группа | Ноябрь-декабрь 2023 | Обновлена программа развития школы с учетом направлений реализации проекта «Школа Минпросвещения России» |
| 1. ЭТАП РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА «ШКОЛА МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ» |  |  |  |
| 1.Критерий: ЗНАНИЕ (по результатам самодиагностики было 32 балла, планируем 34 баллов) |  |  |  |
| Разработать рабочие программы, единое | Заместители директора по | Сентябрь 2023 | Синхронизированы примерные |

| календарно-тематическое планирование | УВР, педагоги |  | рабочие программы по учебным предметам |
| --- | --- | --- | --- |
| Изучить и применять единые подходы к составлению расписания уроков | Заместители директора по УВР | Сентябрь 2023 | Составлено единое расписания уроков |
| Разработать объективную внутришкольную систему оценивания | Заместители директора по УВР | Сентябрь 2023 | Положение о ВСОКО, обновление школьной системы ВСОКО, совершенствование инструментов оценки качества знаний |
| Разработать единые рекомендации по контрольным работам и домашним заданиям | Заместители директора по УВР | Сентябрь 2023 | Положение о ВСОКО, обновление школьной системы ВСОКО, совершенствование инструментов оценки качества знаний |
| Подать заявку на приобретение единой линейки учебников | библиотекарь | Сентябрь 2023 | Пополнение, обновление и систематизация библиотечного фонда в соответствии с требованиями ФГОС |
| Разработать программы внеурочной деятельности | Заместители директора по УВР | Сентябрь 2023 | Синхронизированы примерные рабочие программы курсов внеурочной деятельности |

| Заключить договоры по сетевой форме реализации образовательных программ | Директор | Сентябрь 2023 | Заключены договоры по сетевой форме реализации образовательных программ |
| --- | --- | --- | --- |
| Обновление локального акта об организации проектной и исследовательской деятельности в образовательной организации. | Заместители директора по УВР | Ноябрь-декабрь 2023 | Синхронизирована нормативная правовая база образовательной организации |
| Активизация проектной и исследовательской работы в образовательной организации в урочное и внеурочное время | Заместители директора по УВР, педагоги | В течение учебного года | Активное включение обучающихся в проектной и исследовательской деятельности |
| 2.Критерий:ВОСПИТАНИЕ (по результатам самодиагностики было 18 баллов, планируем 19 балл ) |  |  |  |
| Реализация мероприятий в рамках реализации программы воспитания и календарного плана воспитательной работы | Администрация образовательной организации, классные руководители, учителя- | В течение учебного года | Активное включение обучающихся в проекты воспитательной направленности |

|  | предметники |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Назначить советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями | Директор | Сентябрь 2023 | Работа советника директора по вопросам воспитания |
| Организовать штаб воспитательной работы | Директор, Заместители директора по ВР | Сентябрь 2023 | Организация штаб воспитательной работы |
| Разработать единые подходы к работе с родительским сообществом | Заместители директора по ВР | Январь-февраль 2024 | Единый подход в организации внутришкольного пространства |
| Оформить кабинет детских инициатив, ученического самоуправления | Заместители директора по ВР, Советник директора | Сентябрь 2023 | Обеспечение работы по формированию ученического самоуправления и сотрудничеству с детскими и молодежными общественными объединениями |
| Использовать в работе государственную символику (флаг, герб, гимн) | Заместители директора по ВР, классные руководители | В течение учебного года | Единый подход в организации внутришкольного пространства |
| Разработать программу работу ученического самоуправления | Заместители директора по ВР, Советник директора | Сентябрь 2023 | Обеспечение работы по формированию ученического самоуправления и сотрудничеству |

|  |  |  | с детскими и молодежными общественными объединениями |
| --- | --- | --- | --- |
| Продолжить работу детских и молодежных общественных объединений (РДДМ, ЮнАрмия, ЮИД, волонтеры, «Орлята России») | Заместители директора по ВР, Советник директора | В течение учебного года | Активное включение обучающихся в проекты воспитательной направленности |
| Разработать рабочие программы краеведения и школьного туризма | Заместители директора по УВР, педагоги | В течение учебного года | Активное включение обучающихся в реализацию программы краеведения и школьного туризма |
| Разработать подходы к оценке качества воспитательной работы | Заместители директора по ВР, Советник директора | Январь-февраль 2024 | Единый подход в организации внутришкольного пространства |
| Усилить работу волонтерского движения | Советник директора по воспитанию | В течение года | Активное вовлечение детской общественности в жизнь школы в сотрудничестве с советником директора по воспитанию |
| 3.Критерий ПРОФОРИЕНТАЦИЯ (по результатам самодиагностики было 12 баллов, планируем 13 баллов) |  |  |  |

| Разработать систему профессиональных проб в разных профессиях | Администрация образовательной организации, советник директора по воспитанию, психолог | Февраль 2024 | Программа работы с родителями, вовлечение 10% обучающихся в профессиональные пробы |
| --- | --- | --- | --- |
| Разработать план тематических экскурсий и событий с участием профессиональных сообществ, бизнеса | Администрация образовательной организации, советник директора по воспитанию, психолог | Февраль 2024 | Календарь профориентационной работы, включение профориентационных блоков в учебные предметы, тематические часы |
| Реализация программу «Билет в будущее» | Администрация образовательной организации | В течение года | Участие обучающихся в фестиваль профессий, участие в проекте «Билет в будущее» |
| Заключить сетевые договора по профориентации с колледжами, вузами | Администрация образовательной организации, советник директора по воспитанию, психолог | В течение года | Заключение соглашений с партнерами-предприятиями, организациями, предоставляющими площадку для организации профориентации |
| Разработать план вовлечения семьи в профориентационный процесс | советник директора по воспитанию, психолог | Декабрь 2023 | Реализация плана вовлечения семьи в профориентационный процесс |

| 4.Критерий ТВОРЧЕСТВО (по результатам самодиагностики было 18 баллов, планируем 19 баллов) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Разработать программу внеурочной деятельности и дополнительного образования | Администрация образовательной организации, советник директора по воспитанию, психолог, педагог- организатор | сентябрь 2023 | Работа педагогов по внеурочной деятельности на базе образовательной организации |
| Разработать план конкурсов, фестивалей, олимпиад, конференций на текущий учебный год | Администрация образовательной организации, педагог- организатор | сентябрь 2023 | Увеличение охвата учащихся конкурсным и олимпиадным движением |
| Принять участие во Всероссийском конкурсе | Заместители директора по | В течении года | Увеличение охвата учащихся |

| «Большая перемена» | ВР, педагоги |  | конкурсным и олимпиадным движением |
| --- | --- | --- | --- |
| Школьный хор. Составить план работы | Заместители директора по УВР, педагоги | сентябрь 2023 | Работа по плану на базе образовательной организации |
| Составить план работы школьного театра | Заместители директора по УВР, педагоги | сентябрь 2023 | Работа кружков на базе образовательной организации |
| Школьный пресс-центр. Составить план работы | Заместители директора по ВР, педагоги | сентябрь 2023 | Работа кружков на базе образовательной организации |
| Обновить школьный музей, составить план работы | Руководитель музея | сентябрь 2023 | Работа школьного музея на базе образовательной организации |
| 5. Критерий ЗДОРОВЬЕ (по результатам самодиагностики было 16 баллов, планируем 17 баллов) |  |  |  |
| Разработать единые рекомендации по здоровьесбережению в школе, в том числе при занятиях за персональным компьютером | Заместители директора по УВР | сентябрь 2023 | Активизация просветительской работы по формированию ЗОЖ, |
| Разработать программу «Среда без ПАВ (наркотики, алкоголь, табак)» | Заместители директора по УВР, психологи,соцпедагоги | сентябрь 2023 | Реализация программы «Среда без ПАВ (наркотики, алкоголь, табак)» |
| Участвовать во Всероссийском физкультурно- оздоровительном комплексе «Готов к труду и | Учитель физкультуры, классные руководители | В течение учебного года | увеличение количества обучающихся, имеющих знак |

| обороне» (ГТО). Составить план работы |  |  | «ГТО» |
| --- | --- | --- | --- |
| Организовывать работу ежегодного летнего оздоровительного лагеря | Заместители директора по ВР | Июнь 2024 | Общее оздоровление учащихся |
| Разработать план работы спортивной инфраструктуры для семей с детьми (во внеклассное время) | Учитель физкультуры | октябрь 2023 | обеспечение доступности спортивной инфраструктуры для семей с детьми (во внеклассное время) |
| Охватить всех обучающихся горячим питанием | Ответственный по питанию | В течение учебного года | Охват всех обучающихся горячим питанием |
| Организовать школьную спортивную команду, составить план работы | Учитель физкультуры | Октябрь 2023 | открытие спортивных клубов |
| 6.Критерий УЧИТЕЛЬ, ШКОЛЬНЫЕ КОМАНДЫ (по результатам самодиагностики было 17 баллов, планируем 18 баллов) |  |  |  |

| Составить план работы по развитию и повышению квалификации | Заместители директора по УВР | Ноябрь2023 -январь 2024 | Повышение квалификации учителей, |
| --- | --- | --- | --- |
| Организовать школьную команду | Директор, Заместители директора по НМР | В течение учебного года | Модернизация работы ШМО |
| Организовать методическое сопровождение педагогического состава. Составить план работы | Заместители директора по НМР, руководители ШМО | Постоянно | Реализация плана работы |
| Разработать систему наставничества | Заместители директора по УВР, руководители ШМО | Ноябрь-декабрь 2023 | Развитие системы наставничества по методическому сопровождению педагогического состава |
| Усилить активность участия педагогов в конкурсном движении | Заместители директора по НМР | В течение учебного года | Участие педагогов в конкурсном движении |
| 7.Критерий ШКОЛЬНЫЙ КЛИМАТ (по результатам самодиагностики было 16 баллов, планируем 17 баллов) |  |  |  |
| Разработать план психологического комфорта для всех (психолого-педагогической службы) | Заместители директора по ВР, Педагог-психолог | Ноябрь-декабрь 2023 | Разработка локального нормативного акта по организации психолого- педагогического сопровождения участников образовательных отношений |

| Организовать кабинет педагога-психолога для проведения коррекционно-развивающих занятий и консультаций | Заместители директора по ВР, Педагог-психолог | сентябрь 2023 | План проведения коррекционно- развивающих занятий и консультаций |
| --- | --- | --- | --- |
| Укомплектовать кадрами психолого- педагогическую службу | директор | сентябрь 2023 | Работа ППК |
| Разработать антибуллинговые программы для НОО, ООО, СОО | Педагог-психолог | Октябрь 2023 | разработка антибуллинговых программ |
| Оборудовать зоны отдыха для педагогов и обучающихся | Директор, классные руководители | Ноябрь 2023 | Функционирование зоны отдыха для педагогов и обучающихся |
| Организовать эмоциональную поддержку в период сдачи экзаменов | Педагог-психолог | Май 2024 | Оказание эмоциональной поддержки обучающимся и педагогам в период сдачи экзаменов |
| Организовать креативные пространства. Составить план работы | Заместители директора по ВР | Декабрь-февраль 2024 | Развитие креативного пространства (зоны отдыха) |

|  |  |  |  | образовательной организации). План работы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.Критерий ОБРАЗОВАТЕЛЬНААЯ СРЕДА (по результатам самодиагностики было 10 баллов, планируем 12 баллов) |  |  |  |  |
| Планирование мероприятий по цифровой образовательной среде | Заместители директора | сентябрь 2023 | Синхронизация школьного сайта и учительских блогов, оснащение ITоборудованием в соответствии с утвержденным Стандартом |  |
| Продолжить работу по | Заведующий участком | В течение года | Благоустройство школьного участка |  |
| Разработать план работы по комплексной безопасности | Администрация образовательной организации | Октябрь - ноябрь 2023 | Реализация плана работы по комплексной безопасности |  |
| Составить план работы библиотеки, медиацентра | Администрация образовательной организации,библиотекарь | Ноябрь 2023 | Реализация плана работы библиотеки, медиацентра в течение года |  |
| РЕФЛЕКСИВНЫЙ ЭТАП |  |  |  |  |
| Проведение мониторинга качества реализации дорожной карты | Рабочая группа, Заместители директора | Май 2024 | Выявление эффективности реализации проекта и проблемных зон. |  |
| Проведение самодиагностики образовательной организации в реализации проекта «Школа Минпросвещения России» | Рабочая группа Заместители директора | Май 2024 | Результаты самодиагностики |  |
| Представление результатов на собеседовании с представителями КОПО, МОУО и ЛОИРО | Рабочая группа Заместители директора | Май 2024 | Результаты самодиагностики, балльный результат, обеспечивающий переход на следующий уровень |  |
| Составление чек-листа по устранению выявленных трудностей, подготовка проекта дорожной карты на 2023-2024 гг. | Рабочая группа Заместители директора | Май 2024 | Чек-лист, дорожная карта |  |